## Нормативные правовые документы и мероприятия, необходимые для формирования

рынка доступного жилья и развития жилищного строительства в Российской Федерации

| № п/п | Содержание (наименование) нормативного правового документа, мероприятия | Срок выполнения/внесения в Правительство РФ |  | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Совершенствование федерального законодательства |  |  |  |  |
|  | 1.1. Разработка проектов новых федеральных законов |  |  |  |  |
| 1 | «О резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд» | 2005 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России Минсельхоз России Минобороны России Минтранс России Минпромэнерго России | Порядок принятие решений о резервировании на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории |
|  | Специальный технический регламент «О требованиях безопасности при территориальном планировании, градостроительном зонировании и планировке территории» | 2006 г. |  | Минпромэнерго России Минрегион России Минэкономразвития России | Требования, выполнение которых обеспечивает безопасность градостроительной деятельности на основе утвержденных документов |
|  | Специальный технический регламент «О требованиях безопасности при проведении инженерных изысканий для проектирования и строительства зданий, строений, сооружений» | 2006 г. |  | Минпромэнерго России Минрегион России Минэкономразвития России Минобороны России | Требования, выполнение которых обеспечивает безопасность проектируемых и строящихся объектов |
|  | Специальный технический регламент «О требованиях безопасности при проведении архитектурно-строительного проектирования зданий, строений, сооружений» | 2006 г. |  | Минпромэнерго России Минрегион России Минэкономразвития России Минобороны России | Требования, выполнение которых обеспечивает безопасность строящихся на основе проектной документации объектов |
|  | Федеральный закон «Об обязательном страховании лиц, ответственных за инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование и строительство» | 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минпромэнерго России Минрегион России | Специальный закон, устанавливающий порядок обязательного страхования |
|  | 1.2. Внесение изменений в федеральные законы в связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации осуществления государственной экспертизы документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, государственного строительного надзора а» (внесение изменений в следующие федеральные законы: «Об экологической экспертизе» «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» «Об основах охраны труда в Российской Федерации» «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» «Об охране окружающей среды» «О безопасности гидротехнических сооружений» «О пожарной безопасности» «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) | 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минпромэнерго России Минрегион России Ростехнадзор Минкультуры России Минздравсоцразвития России МЧС России Мининформсвязи России | Снятие противоречий между нормами различных федеральных законов. Обеспечение условий для создания и функционирования единого федерального органа (или подведомственного ему государственного учреждения) государственной экспертизы проектной документации и федерального органа, государственных органов субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора |
|  | Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части регулирования градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» | 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минпромэнерго России Минрегион России Ростехнадзор Минкультуры России Минздравсоцразвития России МЧС России Мининформсвязи России | Снятие противоречий между нормами различных федеральных законов в отношении регулирования градостроительной деятельности |
|  | Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части осуществления государственной экспертизы проектной документации, государственного строительного надзора, деятельности саморегулируемых организаций лиц, ответственных за проектирование и строительство, их индивидуальной имущественной ответственности и обязательном страховании таких лиц» | 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минпромэнерго России Минрегион России Ростехнадзор МЧС России Мининформсвязи России | Уточнение и детализация норм о государственной экспертизе проектной документации, государственном строительном надзоре. Введение новых норм о саморегулируемых организациях лиц, ответственных за проектирование и строительство, их индивидуальной имущественной ответственности и обязательном страховании таких лиц |
|  | Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» | 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минпромэнерго России Минрегион России | Сокращение сроков введения в действие норм о порядке организации и проведения аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства |
|  | Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения составов административных правонарушений в области строительства и эксплуатации жилищного фонда» | 2005 г. |  | Минрегион России Ростехнадзор Минэкономразвития России | Внесение новых норм об ответственности за нарушение норм, установленных, Градостроительным кодексом Российской Федерации |
|  | 1.3. Разработка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в развитие положений Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Положение о составе, порядке подготовки проектов схем территориального планирования Российской Федерации, внесения изменений в эти схемы, подготовки и утверждения планов их реализации | 2006 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России МПР России Минтранс России Минпромэнерго России Мининформсвязи России |  |
|  | Порядок согласования проектов документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, порядок деятельности согласительных комиссий | 3 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России МПР России Минтранс России Минфин России |  |
|  | Порядок проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с установлением размера платы за проведение государственной экспертизы | 2006 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России МПР России Минтранс России Минфин России |  |
|  | Порядок совместной подготовки проектов документов территориального планирования, составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов таких документов | 2006 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России МПР России Минтранс России |  |
|  | Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основе схем территориального планирования Российской Федерации | 2006 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России МПР России |  |
|  | Форма градостроительного плана земельного участка | 2 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России Росстат |  |
|  | Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России |  |
|  | Порядок определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для них | 4 квартал 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минрегион России ФСО России ФСБ России |  |
|  | Состав и форма материалов инженерных изысканий, порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России |  |
|  | Порядок определения и предоставления технических условий, а также подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | 3 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России Минобороны России Минпромэнерго России Минфин России |  |
|  | Положение о составе и требованиях к содержанию разделов проектной документации, разрабатываемой для строительства различных объектов капитального строительства и порядке внесения изменений в проектную документацию | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России |  |
|  | Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и порядок ее взимания | 4 квартал 2005 г. |  | Минэкономразвития России Ростехнадзор Минрегион России Минобороны России Минфин России |  |
|  | Порядок организации и проведения негосударственной экспертизы проектной документации | 2006 г. |  | Минэкономразвития России Ростехнадзор Минрегион России |  |
|  | Порядок выдачи разрешений на строительство объектов федерального значения на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты | 2006 г. |  | Минрегион России Минтранс России Минобороны России Ростехнадзор Росстат |  |
|  | Об утверждении формы разрешения на строительство | 2 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Минтранс России Минобороны России Ростехнадзор Росстат |  |
|  | Порядок подготовки земельного участка для осуществления строительства, реконструкции, организация строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России |  |
|  | Порядок консервации приостановленных строительством зданий и сооружений | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Ростехнадзор Минэкономразвития России Минобороны России Росстат |  |
|  | Порядок осуществления государственного строительного надзора на территории Российской Федерации с установлением критериев отнесения объектов к особо опасным, технически сложным и уникальным | 3 квартал 2005 г. |  | Ростехнадзор Минрегион России Минэкономразвития России |  |
|  | Об утверждении формы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | 2 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России Росстат |  |
|  | Порядок информационного обеспечения градостроительной деятельности Требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц Максимальный размер платы за предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и порядок взимания такой платы Порядок систематизации сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации | 2 квартал 2005 г. |  | Минрегион России Мининформсвязи России Минэкономразвития России |  |
|  | Порядок расследования причин нарушений законодательства о градостроительной деятельности в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических и юридических лиц | 2006 г. |  | Ростехнадзор Минрегион России Минэкономразвития России Минздравсоцразвития России |  |
|  | 1.4. Внесение изменений или отмена нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Проект Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в нормативные правовые акты Президента Российской Федерации в связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»; иные нормативные правовые акты Президента РФ | 4 квартал 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минрегион России Ростехнадзор Минкультуры России Минздравсоцразвития России МЧС России Минобороны России |  |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации» - постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.94 № 927 «Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» - постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.97 № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» - постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 221 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения - постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации» - постановление Совета Министров РСФСР от 30.05.91 № 290 «Вопросы государственной вневедомственной экспертизы в РСФСР» - иные нормативные правовые акты Правительства РФ | 4 квартал 2005 г. |  | Минэкономразвития России Минрегион России Ростехнадзор Минкультуры России Минздравсоцразвития России МЧС России |  |
|  | 1.5. Методическая поддержка субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |  |  |  |  |
|  | Разработка модельного закона субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности | 1 квартал 2006 г. |  | Минрегион России Минэкономразвития России |  |
|  | Разработка рекомендаций по подготовке субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления документов территориального планирования | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России |  |
|  | Разработка рекомендаций по подготовке правил землепользования и застройки | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России |  |
|  | Разработка рекомендаций по подготовке субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления документации по планировке территорий | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России |  |
|  | Разработка рекомендаций субъектам Российской Федерации по вопросам осуществления государственного строительного надзора и организация научно-методического обеспечения данного вида надзора | постоянно |  | Ростехнадзор Минрегион России |  |
|  | Разработка рекомендаций по ведению органами местного самоуправления информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 4 квартал 2005 г. |  | Минрегион России |  |
|  | 2. Нормативное регулирование органами государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Принятие в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации законодательных актов о регулировании градостроительной деятельности | 2005-2010 гг. |  | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |
|  | Принятие региональных нормативов градостроительного проектирования | 2005-2010 гг. |  | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |
|  | 3. Нормативное регулирование органами местного самоуправления |  |  |  |  |
|  | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации | 4 квартал 2005 г. |  | Органы местного самоуправления |  |
|  | Принятие актов о формировании и порядке деятельности комиссий по подготовке правил землепользования и застройки | 1 квартал 2005 г. |  | Органы местного самоуправления |  |
|  | Принятие правил землепользования и застройки, иных нормативных правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности | 2005-2010 гг. |  | Органы местного самоуправления |  |
|  | 1.6. Мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти |  |  |  |  |
|  | Разработка схем территориального планирования Российской Федерации | постоянно | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |  |
|  | Создание единого федерального органа исполнительной власти (наделение полномочиями ранее созданного) по проведению государственной экспертизы проектной документации | 1 квартал 2006 г. | Минэкономразвития России Ростехнадзор Минрегион России МЧС России |  |  |
|  | Создание федерального органа исполнительной власти (наделение полномочиями ранее созданного) по проведению государственного строительного надзора | 2 квартал 2005 г. | Минэкономразвития России Ростехнадзор Минрегион России Минобороны России |  |  |
|  | Наделение федерального органа исполнительной власти полномочиями по выдаче разрешений на строительство и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов федерального значения на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты | 2 квартал 2005 г. | Минэкономразвития России Минрегион России Минобороны России Ростехнадзор |  |  |
|  | Организация и проведение в субъектах Российской Федерации региональных совещаний и конференций по вопросам применения Градостроительного кодекса РФ | в течение года | Минрегион России Ростехнадзор |  |  |
|  | 1.7. Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Разработка схем территориального планирования субъектов Российской Федерации | Постоянно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Совместная разработка документов территориального планирования субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления | Постоянно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Органы местного самоуправления |  |  |
|  | Создание и организация деятельности органов государственного строительного надзора субъектов Российской Федерации | 2 квартал 2005 г. | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Наделение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочиями по выдаче разрешений на строительство и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов регионального значения на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты | 2 квартал 2005 г. | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Методическая, организационная и финансовая поддержка органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности | Постоянно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | 1.8. Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований | 2005-2010 г.г. | Органы местного самоуправления |  |  |
|  | Подготовка и принятие правил землепользования и застройки | 2005-2010 г.г. | Органы местного самоуправления |  |  |
|  | Подготовка документации по планировке территории, в том числе в целях: - межевания застроенных территорий на земельные участки многоквартирных домов, - подготовки земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства | 2005-2010 г.г. | Органы местного самоуправления |  |  |
|  | Формирование информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | Постоянно | Органы местного самоуправления |  |  |