Из информационных банков АСДГ тел. (3832)-27-11-16 E-mail admin@asdg.ru www.asdg.ru

Постановление мэра г. Новосибирска

10.09.2004 № 1000

«О дальнейших мерах по разработке и реализации стратегического плана

устойчивого развития г. Новосибирска»

В целях организации очередного этапа работы над стратегическим планом устойчивого развития города Новосибирска, руководствуясь статьей 6 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить программному комитету общественного совета по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска до 30.09.2004 доработать проект стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска с учетом предложений участников научно-практической конференции “Местное самоуправление и стратегия устойчивого развития крупного города”.

2. Заместителям мэра, начальникам департаментов мэрии до 30.10.2004 доработать с учетом замечаний и предложений участников конференции проекты комплексных целевых программ (приложение 1).

3. Первому заместителю мэра Воронову В. А.:

3.1. До 15.11.2004 обеспечить вынесение стратегического плана на утверждение городского Совета.

3.2. До 20.11.2004 обеспечить разработку системы мониторинга реализации стратегического плана и комплексных целевых программ.

3.3. До 15.12.2004 сформировать проект плана мероприятий на 2005 - 2009 годы по реализации основных направлений социально-экономического развития города Новосибирска в соответствии с одобренными решением конференции документами стратегического плана.

3.4. Подготовить предложения о формировании сети инновационно-инвес-тиционных центров в ключевых направлениях научно-технического и технологического развития.

3.5. Внести предложения о создании в составе департамента экономики и финансов мэрии комитета по стратегическому планированию мэрии.

4. Первому заместителю мэра Шумилову В. Н. в соответствии с решением городского Совета от 30.12.2002 № 204 “О целевой программе “Генеральный план города Новосибирска” обеспечить сокращение сроков ее разработки с учетом стратегического плана и комплексных целевых программ.

5. Утвердить перечень проектов комплексных целевых программ (приложений к стратегическому плану), подлежащих разработке в 2004 - 2005 годах (приложение 2).

6. Заместителям мэра, начальникам департаментов мэрии, ответственным за разработку проектов комплексных целевых программ в 2004 - 2005 годах:

6.1. Создать рабочие группы и организовать работу над проектами комплексных целевых программ в соответствии с графиком (приложение 3).

6.2. Совместно с руководителями рабочих групп составить сметы на разработку комплексных целевых программ и до 15.10.2004 представить их начальнику департамента экономики и финансов мэрии на утверждение.

7. Заместителю мэра Федорову В. А.:

7.1. До 25.10.2004 подготовить предложения о развитии и совершенствовании системы информационного взаимодействия с городским сообществом по вопросам реализации стратегического плана.

7.2. До 30.10.2004 разработать систему информирования жителей города о реализации принципов устойчивого развития при разработке и реализации стратегического плана, включая проведение единых информационных дней.

7.3. До 10.11.2004 внести предложения об участии территориального общественного самоуправления в реализации принципов устойчивого развития в их повседневной работе.

7.4. До 15.11.2004 разработать план вовлечения молодежи и различных групп интеллигенции города в деятельность по применению принципов устойчивого развития на практике.

7.5. Организовать издание материалов конференции.

8. Утвердить состав общественного совета по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска (приложение 4).

9. Создать наблюдательный комитет по реализации стратегического плана и комплексных целевых программ и утвердить его состав (приложение 5).

10. Предложить наблюдательному комитету, начиная с сентября 2004 года, организовать работу системы городских научно-практических семинаров.

11. Признать утратившим силу приложение 4, утвержденное постановлением мэра от 03.12.2001 № 3524 “О дальнейшей организации работ по подготовке стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска”.

12. Руководство текущей организацией работы возложить на первого заместителя мэра Воронова В. А.

13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр

В. Ф. Городецкий

Приложение 1

к постановлению мэра

от 10.09.2004 № 1000

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов комплексных целевых программ (приложений к стратегическому плану устойчивого развития

города Новосибирска), требующих доработки с учетом замечаний и предложений участников

конференции

| № п. | Наименование проектов | Руководитель разработки | Ответственный за доработку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здоровый город | Труфакин Валерий Алексеевич, председатель СО РАМН, академик | Корнилов А. А. |
| 2 | Развитие города Новосибирска как крупного центра культуры | Гуренко Евгений Георгиевич, ректор Новосибирской государственной консерватории, д. ф. н., профессор | Афанасьев В. А |
| 3 | Совершенствование системы образования города Новосибирска | Чепель Татьяна Леонидовна, заведующая кафедрой НГПУ, к. п. н.; Востриков Анатолий Сергеевич, ректор НГТУ, д. т. н., профессор | Афанасьев В. А. |
| 4 | Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Новосибирске | Курчеев Валерий Сергеевич, декан юридического факультета НГУ, д. ю. н., профессор | Федоров В. А. |
| 5 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности | Авилов Сергей Ефимович, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Шумилов В. Н. |
| 6 | Развитие оптовой и розничной торговли в городе Новосибирске | Бакаева Вера Владимировна, доцент Сибирского университета потребительской кооперации, к. э. н. | Андреев С. В. |
| 7 | Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска до 2020 года | Удальцова Марина Васильевна, заведующая кафедрой НГАЭиУ, д. э. н., профессор | Нестеров А. В. |
| 8 | Территория научно-технического развития – технополис “Новосибирск” на 2005 – 2020 годы | Гордиенко Алексей Аркадьевич, глава администрации Советского района, д. ф. н., профессор | Нестеров А. В. |
| 9 | Развитие производства информационных продуктов и технологий | Шокин Юрий Иванович, генеральный директор Объединенного института информатики СО РАН, академик | Федоров В. А |
| 10 | Развитие машиностроения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса до 2020 года | Эпов Михаил Иванович, заместитель директора Института геофизики, член-корр. РАН | Нестеров А. В. |
| 11 | Развитие машиностроения для аграрно-промышленного комплекса на предприятиях города Новосибирска до 2020 года | Чепурин Геннадий Владимирович, директор СибИМЭ, д. т. н., член-корр. СО РАСХН | Нестеров А. В. |
| 12 | Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства | Курленя Михаил Владимирович, советник РАН, президент ОО “Новосибирский областной союз научных и инженерных организаций”, академик РАН | Нестеров А. В. |
| 13 | Разработка инвестиционных проектов по реконструкции и застройке жилых массивов города на 2004 - 2020 годы | Арбатский Валерий Петрович, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, главный архитектор города, к. арх., профессор | Шумилов В. Н. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэра

от 10.09.2004 № 1000

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов комплексных целевых программ (приложений к стратегическому

плану устойчивого развития города Новосибирска), разрабатываемых

в 2004 - 2005 годах

| № п. | Наименование проектов | Научный руководитель | Ответственный за разработку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Совершенствование демографической и социальной политики в городе Новосибирске | Кисельников Александр Андреевич, председатель Новосибирского областного комитета государственной статистики, д. э. н., профессор (по согласованию) | Корнилов А. А. |
| 2 | Приоритетные направления развития конкурентоспособного промышленного производства в городе Новосибирске | Бернадский Юрий Иванович, генеральный директор МАРП, к. э. н. (по согласованию) | Нестеров А. В. |
| 3 | Развитие энергетики города | Дугельный Александр Петрович, генеральный директор ОАО “Новосибирский оловокомбинат”, к. э. н. (по согласованию); Перминов Александр Юрьевич, заведующий кафедрой систем управления и экономики энергетики НГТУ, к. э. н. (по согласованию) | Шумилов В. Н. |
| 4 | Развитие транспортно-логистического комплекса города Новосибирска | Комаров Константин Леонидович, ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Министерства транспорта и связи Российской Федерации, д. т. н., профессор (по согласованию) | Кривушкин В. А. |
| 5 | Развитие в городе Новосибирске туристического бизнеса | Романова Людмила Степановна, ректор Сибирской академии туризма, директор по туризму ООО “Полярная звезда”, к. и. н. (по согласованию) | Андреев С. В. |
| 6 | Развитие города Новосибирска как финансового центра | Женов Владимир Гаврилович, генеральный директор ОАО «Новосибирский муниципальный банк», к. э. н. (по согласованию) | Молчанова О. В. |
| 7 | Развитие города как административного центра Сибирского федерального округа | Городецкий Владимир Филиппович, мэр Новосибирска | Городецкий В. Ф. |

Приложение 3

к постановлению мэра

от 10.09.2004 № 1000

ГРАФИК

разработки проектов комплексных целевых программ

(приложений к стратегическому плану устойчивого

развития города Новосибирска) в 2004 – 2005 годах

| № п. | Мероприятие | Срок исполнения | Определитель исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование рабочей группы по разработке проекта комплексной целевой программы | 20.09.2004 | Приказы начальников департаментов мэрии |
| 2 | Подготовка анализа состояния рассматриваемого стратегического направления с оценками перспективного развития ситуации | 20.10.2004 | Протоколы обсуждений с общественностью, аналитическая записка |
| 3 | Разработка структуры целей и задач программы, согласованных с проектом стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска | 20.11.2004 | Дерево целей программы, протоколы обсуждений |
| 4 | Проектирование системы программных мероприятий (формирование перечня инновационных проектов программы) | 20.12.2004 | Перечни мероприятий (инновационных проектов), протоколы обсуждений |
| 5 | Разработка проекта системы ресурсного обеспечения программных мероприятий (инновационных проектов программы) | 20.01.2005 | Технико-экономические обоснования и схемы финансирования программы |
| 6 | Разработка механизма реализации программы | 15.02.2005 | Предложения об организации системы осуществления программы |
| 7 | Разработка прогнозных оценок эффективности, социально-экономических, экологических и прочих последствий реализации программы | 15.03.2005 | Разработанная система индикаторов оценки и ожидаемые их значения |
| 8 | Разработка системы контроля хода реализации программы | 25.03.2005 | Предложения об организации системы контроля хода реализации программы |
| 9 | Подготовка проекта программы для обсуждения на программном комитете | 10.04.2005 | Тираж документа проекта программы |
| 10 | Организация широкого обсуждения проекта программы | 10.05.2005 | Стенограммы обсуждения проекта программы |
| 11 | Корректировка рабочей группой проекта программы по результатам обсуждения | 20.05.2005 | Откорректированный проект программы |
| 12 | Подготовка программы к рассмотрению общественным советом | 20.06.2005 | Решение общественного совета |

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэра

от 10.09.2004 № 1000

СОСТАВ

общественного совета по стратегическим проблемам

устойчивого развития города Новосибирска

| Городецкий Владимир Филиппович | - | мэр Новосибирска, председатель; |
| --- | --- | --- |
| Добрецов Николай Леонтьевич | - | вице-президент Российской академии наук (РАН), председатель СО РАН, академик, сопредседатель (по согласованию); |
| Труфакин Валерий Алексеевич | - | вице-президент Российской академии медицинских наук (РАМН), председатель СО РАМН, академик, сопредседатель (по согласованию); |
| Гончаров Петр Лазаревич | - | вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН), председатель СО РАСХН, академик, сопредседатель общественного совета (по согласованию); |
| Елезов Алексей Борисович | - | президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), академик МАУП, сопредседатель (по согласованию); |
| Воронов Виктор Александрович | - | первый заместитель мэра, заместитель председателя; |
| Чистяков Вадим Михайлович | - | директор Новосибирского института информатики и регионального управления, член-корр. МАИ, ответственный секретарь (по согласованию). |
| Члены общественного совета: |  |  |
| Аксенов Владимир Николаевич | - | первый заместитель председателя исполнительного комитета МАСС (по согласованию); |
| Акулов Александр Иванович | - | главный врач ГУ “Центр государственного санитарного эпидемиологического надзора в г. Новосибирске” (по согласованию); |
| Алексеев Алексей Валентинович | - | генеральный директор Сибирского агентства оценки “Аспект” (по согласованию); |
| Алексеенко Сергей Владимирович | - | директор Института теплофизики СО РАН, член-корр. РАН (по согласованию); |
| Алтухов Виктор Алексеевич | - | первый заместитель председателя МАСС (по согласованию); |
| Анохин Николай Валентинович | - | президент Сибирской межбанковской валютной биржи (по согласованию); |
| Арбатский Валерий Петрович | - | начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, главный архитектор города, к. арх., профессор; |
| Афанасьев Владимир Андреевич | - | начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии; |
| Афанасьев Сергей Николаевич | - | директор Городского драматического театра, ректор Новосибирского театрального института (по согласованию); |
| Бабенко Анатолий Иванович | - | заместитель директора научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, руководитель отдела социально-гигиенического планирования и прогнозирования здоровья населения Сибири, д. м. н., профессор (по согласованию); |
| Бакаева Вера Владимировна | - | доцент Сибирского университета потребительской кооперации, д. э. н. (по согласованию); |
| Бакалов Валерий Пантелеевич | - | ректор Новосибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, академик МАИ, профессор (по согласованию); |
| Бакулин Николай Алексеевич | - | генеральный директор Шоколадной фабрики “Новосибирская” (по согласованию); |
| Бернадский Юрий Иванович | - | генеральный директор МАРП, к. э. н. (по согласованию); |
| Бец Андрей Христьянович | - | генеральный директор ОАО “Станкосиб-Холдинг” (по согласованию); |
| Бобрышев Александр Петрович | - | генеральный директор ОАО “Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова” (по согласованию); |
| Бойко Евгений Александрович | - | ректор Сибирской академии государственной службы, к. с. н., профессор (по согласованию); |
| Боков Владимир Анатольевич | - | ветеран труда, бывший депутат Верховного Совета РСФСР и Государственной Думы Российской Федерации (по согласованию); |
| Боков Константин Вениаминович | - | президент Ассоциации строителей и инвесторов города Новосибирска и Новосибирской области (по согласованию); |
| Болтенко Надежда Николаевна | - | председатель городского Совета (по согласованию); |
| Бородин Юрий Иванович | - | директор НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН, Почетный житель города, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАМН (по согласованию); |
| Брусиловский Борис Викторович | - | председатель Новосибирской областной торгово-промышленной палаты (по согласованию); |
| Букреев Евгений Валерьевич | - | генеральный директор ЗАО “Радио и микроэлектроника” (по согласованию); |
| Буслаева Наталья Анатольевна | - | генеральный директор Издательского дома “Люди Дела” (по согласованию); |
| Вавилина Надежда Дмитриевна | - | ректор НСУ, д. с. н., профессор (по согласованию); |
| Ватутин Константин Иванович | - | директор Новосибирского краеведческого музея (по согласованию); |
| Винокуров Герман Афанасьевич | - | заместитель председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области (по согласованию); |
| Воронов Юрий Петрович | - | генеральный директор фирмы “КОРПУС”, к. э. н., профессор (по согласованию); |
| Востриков Анатолий Сергеевич | - | председатель Совета ректоров, ректор НГТУ, академик МАН ВШ, д. т. н., профессор (по согласованию); |
| Гиберт Корней Корнеевич | - | генеральный директор ОАО “Новосибирскэнерго” (по согласованию); |
| Глазычев Юрий Дмитриевич | - | президент ОАО “ЦУМ “Новосибирск” (по согласованию); |
| Гоннов Виталий Васильевич | - | председатель совета творческих союзов города Новосибирска, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор (по согласованию); |
| Гришаев Юрий Васильевич | - | председатель городской общественной организации реабилитации инвалидов “ГОРИ” (по согласованию); |
| Громов Геннадий Енакентьевич | - | генеральный директор ОАО “Новосибирский инструментальный завод”, заслуженный машиностроитель Российской Федерации (по согласованию); |
| Губарев Василий Васильевич | - | председатель профессорского собрания города Новосибирска, д. т. н., профессор (по согласованию); |
| Гуренко Евгений Георгиевич | - | ректор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, д. ф. н., профессор (по согласованию); |
| Гусев Юрий Васильевич | - | ректор Новосибирской государственной академии экономики и управления, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Деревянко Анатолий Пантелеевич | - | СО РАН, директор института археологии и этнографии, член Президиума СО РАН, академик (по согласованию); |
| Диканский Николай Сергеевич | - | ректор Новосибирского государственного университета, член-корр. РАН, (по согласованию); |
| Добрынин Петр Яковлевич | - | генеральный директор ОАО “Новосибирский завод низковольтной аппаратуры”, к. э. н. (по согласованию); |
| Дугельный Александр Петрович | - | генеральный директор ОАО “Новосибирский оловянный комбинат”, к. э. н. (по согласованию); |
| Егудин Валерий Григорьевич | - | председатель правления Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист СССР (по согласованию); |
| Елезова Татьяна Мефодьевна | - | директор ГОО “Центр Н. А. Зайцева. Нестандартные технологии в образовании” (по согласованию); |
| Елепов Борис Степанович | - | председатель Президиума Новосибирского филиала Российского Фонда культуры, директор ГПНТБ СО РАН, д. т. н., профессор (по согласованию); |
| Женов Владимир Гаврилович | - | генеральный директор ОАО “Новосибирский муниципальный банк”, к. э. н. (по согласованию); |
| Загоруйко Николай Григорьевич | - | заведующий отделом Института математики СО РАН (по согласованию); |
| Зубарев Василий Власович | - | председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); |
| Иванинский Олег Иванович | - | главный врач муниципальной станции скорой медицинской помощи, депутат Новосибирского областного Совета депутатов (по согласованию); |
| Индинок Иван Иванович | - | заместитель председателя правления филиала Новосибирского АКБ “Русский генеральный банк”, Почетный житель города (по согласованию); |
| Ислямов Юнус Юсуфович | - | генеральный директор ОАО “Завод “Труд” (по согласованию); |
| Казак Анатолий Павлович | - | директор ФГУП “НПП “Восток” (по согласованию); |
| Казначеев Влаиль Петрович | - | советник дирекции Центра общей патологии и экологии человека СО РАМН, Почетный житель города, академик РАМН (по согласованию); |
| Канискин Николай Алексеевич | - | генеральный директор ОАО “НПО “ЭЛСИБ”, вице-президент МАРП, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, к. э. н., академик МАУП (по согласованию); |
| Карелин Александр Александрович | - | депутат Государственной Думы Российской Федерации, Почетный житель города (по согласованию); |
| Кармачев Валерий Николаевич | - | генеральный директор ОАО “Производственное монтажно-строительное предприятие “Электрон” (по согласованию); |
| Кисельников Александр Андреевич | - | председатель Новосибирского областного комитета государственной статистики, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Комаров Константин Леонидович | - | ректор Сибирского государственного университета путей сообщения, д. т. н., профессор (по согласованию); |
| Коваленко Вадим Федорович | - | главный врач муниципальной городской клинической больницы № 1, к. м. н.; |
| Корнилов Анатолий Александрович | - | заместитель мэра; |
| Кривушкин Владимир Алексеевич | - | начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; |
| Кудин Игорь Валерьевич | - | управляющий группой компаний “Медтехника” (по согласованию); |
| Кузьмин Михаил Георгиевич | - | генеральный директор ОАО “Сибэлектротерм” (по согласованию); |
| Кулешов Валерий Владимирович | - | директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, член Президиума СО РАН, академик (по согласованию); |
| Курленя Михаил Владимирович | - | советник РАН, президент ОО “Новосибирский областной союз научных и инженерных организаций”, академик РАН (по согласованию); |
| Курчеев Валерий Сергеевич | - | декан юридического факультета НГУ, д. ю. н., профессор (по согласованию); |
| Ламин Владимир Александрович | - | директор Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН, член-корр. РАН, член Президиума СО РАН (по согласованию); |
| Лепин Петр Вольдемарович | - | ректор Новосибирского государственного педагогического университета, к. г. н. (по согласованию); |
| Манаков Леонид Федорович | - | заведующий кафедрой менеджмента НГАСУ, к. э. н., профессор (по согласованию); |
| Масалов Анатолий Карпович | - | генеральный директор ОАО “Сиблитмаш” (по согласованию); |
| Медведко Виктор Степанович | - | генеральный директор ХК ОАО “НЭВЗ-Союз” (по согласованию); |
| Метельский Юрий Васильевич | - | генеральный директор ФГУП ПО “Новосибирский приборостроительный завод” (по согласованию); |
| Моисеев Александр Захарович | - | начальник департамента информационной политики мэрии; |
| Молчанова Ольга Витальевна | - | начальник департамента экономики и финансов мэрии, к. э. н.; |
| Мочалин Николай Андреевич | - | директор ЗАО “ЗЖБИ-4”, депутат Новосибирского областного Совета депутатов (по согласованию); |
| Наговицина Лидия Павловна | - | проректор Сибирского университета потребительской кооперации, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Назимко Александр Геннадьевич | - | директор Новосибирской государственной филармонии (по согласованию); |
| Нестеров Александр Васильевич | - | начальник департамента промышленности, науки и технологий мэрии; |
| Никифоров Игорь Степанович | - | директор Центра дополнительного профессионального образования “Безопасность жизнедеятельности, управления и развития” (по согласованию); |
| Николаев Валерий Анатольевич | - | директор образовательного учреждения среднего полного общего образования “Наша школа” (по согласованию); |
| Новиков Александр Владимирович | - | генеральный директор негосударственного пенсионного фонда “САМПО”, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Перминов Александр Юрьевич | - | заведующий кафедрой систем управления и экономики энергетики НГТУ, к. э. н. (по согласованию); |
| Пивкин Владимир Матвеевич | - | ученый секретарь РААСН, заслуженный архитектор России, к. арх., профессор (по согласованию); |
| Плотникова Ольга Васильевна | - | ректор Сибирского института международных отношений и регионоведения, профессор (по согласованию); |
| Поляков Анатолий Яковлевич | - | директор НИИ гигиены, к. м. н. (по согласованию); |
| Попантонопуло Владимир Николаевич | - | директор Новосибирского колледжа телекоммуникаций и информатики, председатель Совета директоров ссузов, к. т. н. (по согласованию); |
| Пупчик Любовь Васильевна | - | директор инвестиционно-строительного партнерства “ЭПСИ” (по согласованию); |
| Пустоветов Геннадий Иванович | - | председатель Сибирского отделения Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), ректор Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии, член-корр. РААСН, д. арх., профессор (по согласованию); |
| Радченко Людмила Алексеевна | - | вице-президент КРАБ “Новосибирсквнешторгбанк” (по согласованию); |
| Ревуженко Александр Филиппович | - | ректор Сибирского независимого института, д. т. н., профессор (по согласованию); |
| Романова Людмила Степановна | - | ректор Сибирской академии туризма, директор по туризму ООО “Полярная звезда”, к. и. н., (по согласованию); |
| Рычков Николай Николаевич | - | генеральный директор ОАО “Электросигнал” к. э. н. (по согласованию); |
| Самохина Лидия Кирилловна | - | советник мэра по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации; |
| Сандаков Владимир Леонидович | - | председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии; |
| Саратовкин Виталий Дмитриевич | - | директор центра “Суперкадры”, к. т. н. (по согласованию); |
| Сахарова Елена Григорьевна | - | главный врач инфекционной клинической больницы № 1, заслуженный врач Российской Федерации (по согласованию); |
| Селиверстов Вячеслав Евгеньевич | - | заместитель директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, к. э. н. (по согласованию); |
| Семченко Олег Иванович | - | президент Сибирского инвестиционного торгово-промышленного союза (по согласованию); |
| Снегирев Евгений Константинович | - | председатель Новосибирского регионального отделения ФКЦБ РФ (по согласованию); |
| Степанов Анатолий Антонович | - | генеральный директор ОАО “Новосибирский мясоконсервный комбинат”, к. э. н. (по согласованию); |
| Ступакова Наталья Рэмовна | - | директор НКП “За устойчивое и безопасное развитие” (по согласованию); |
| Сулейманов Ренат Исмайлович | - | заместитель председателя городского Совета (по согласованию); |
| Титова Валентина Алексеевна | - | заведующая кафедрой теории рынка НГТУ, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Титкова Ольга Васильевна | - | актриса Новосибирского театра музыкальной комедии, народная артистка России (по согласованию); |
| Траутвейн Сергей Федорович | - | директор ОАО “СИБЗНИИЭП”, заслуженный строитель Российской Федерации (по согласованию); |
| Туманик Геннадий Николаевич | - | профессор НГАХА, член Президиума СО РААСН, член-корр. РААСН, заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласованию); |
| Тюленин Герман Александрович | - | член-корр. РААСН, член-корр. МААМ, заслуженный архитектор Российской Федерации, профессор (по согласованию); |
| Удальцова Марина Васильевна | - | заведующая кафедрой СибУПК, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Фадейкина Наталья Васильевна | - | ректор Сибирского института финансов и банковского дела, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Филатов Александр Павлович | - | Почетный житель города, ветеран труда (по согласованию); |
| Федоров Валерий Александрович | - | заместитель мэра; |
| Фомин Василий Михайлович | - | главный ученый секретарь СО РАН, директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН, член-корр. РАН (по согласованию); |
| Фофанов Владимир Павлович | - | заведующий кафедрой философии НГУ, д. ф. н., профессор (по согласованию); |
| Хропов Юлий Евгеньевич | - | директор НПП “Новосибирский завод полупроводниковых приборов” (по согласованию); |
| Цыплаков Иван Федорович | - | исследователь истории города Новосибирска, к. и. н. (по согласованию); |
| Чепель Татьяна Леонидовна | - | заведующая кафедрой Новосибирского государственного педагогического университета, к. п. н. (по согласованию); |
| Чепурин Геннадий Ефимович | - | директор СибИМЭ, член-корр. РАСХН, д. т. н. (по согласованию); |
| Чернобровцев Александр Сергеевич | - | художник-монументалист, руководитель народной изостудии, Почетный житель города, заслуженный деятель искусств России (по согласованию); |
| Чернышов Владимир Михайлович | - | начальник управления здравоохранения мэрии, к. м. н.; |
| Шамов Владимир Викторович | - | генеральный директор ТПК “Сибирский тракт”, писатель (по согласованию); |
| Шапошников Александр Арсеньевич | - | президент Новосибирской аудиторской палаты, д. э. н., профессор (по согласованию); |
| Шапошников Валерий Петрович | - | глава администрации Октябрьского района; |
| Шокин Юрий Иванович | - | генеральный директор научно-технологического парка “Новосибирск”, генеральный директор института вычислительных технологий СО РАН, академик (по согласованию); |
| Шумилов Владимир Николаевич | - | первый заместитель мэра; |
| Щукин Михаил Николаевич | - | секретарь Союза писателей России, главный редактор журнала “Сибирская горница” (по согласованию); |
| Эпов Михаил Иванович | - | исполняющий обязанности директора Института геофизики, член-корр. РАН (по согласованию); |
| Юкечев Виктор Павлович | - | региональный директор Национального института прессы (по согласованию); |
| Якупов Галим Минигалеевич | - | председатель ГТРК “Новосибирск”, (по согласованию); |
| Якушин Сергей Борисович | - | президент выставочного общества “Сибирская Ярмарка” (по согласованию); |
| Яненко Аркадий Петрович | - | ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, академик МАН ВШ, д. т. н., профессор (по согласованию). |

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэра

от 10.09.2004 № 1000

СОСТАВ

наблюдательного комитета по реализации стратегического

плана и комплексных целевых программ

| Городецкий Владимир Филиппович | - | мэр Новосибирска, председатель; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронов Виктор Александрович | - | первый заместитель мэра, заместитель председателя; |  |
| Фомин Василий Михайлович | - | главный ученый секретарь СО РАН, член-корр. РАН, заместитель председателя (по согласованию); |  |
| Бернадский Юрий Иванович | - | генеральный директор МАРП, к. э. н., заместитель председателя (по согласованию). |  |
| Члены наблюдательного комитета: |  |  |  |
| Арбатский Валерий Петрович | - | начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, главный архитектор города, к. арх., профессор; |  |
| Бабенко Анатолий Иванович | - | заместитель директора научного центра клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАМН, д. м. н., профессор (по согласованию); |  |
| Букреев Евгений Валерьевич | - | генеральный директор ЗАО “Радио и микроэлектроника” (по согласованию); |  |
| Востриков Анатолий Сергеевич | - | ректор Новосибирского государственного технического университета, председатель Совета ректоров г. Новосибирска, академик МАН ВШ, д. т. н., профессор (по согласованию); |  |
| Гуренко Евгений Георгиевич | - | ректор Новосибирской государственной консерватории, д. ф. н., профессор (по согласованию); |  |
| Женов Владимир Гаврилович | - | генеральный директор ОАО “Новосибирский муниципальный банк”, к. э. н. (по согласованию); |  |
| Кисельников Александр Андреевич | - | председатель Новосибирского областного комитета государственной статистики, д. э. н., профессор (по согласованию) |  |
| Коваленко Вадим Федорович | - | главный врач муниципальной городской клинической больницы № 1, к. м. н.; |  |
| Курленя Михаил Владимирович | - | советник РАН, президент ОО “Новосибирский областной союз научных и инженерных организаций”, академик РАН (по согласованию); |  |
| Курчеев Валерий Сергеевич | - | декан юридического факультета НГУ, д. ю. н., профессор (по согласованию); |  |
| Масалов Анатолий Карпович | - | генеральный директор ОАО “Сиблитмаш” (по согласованию); |  |
| Молчанова Ольга Витальевна | - | начальник департамента экономики и финансов мэрии, к. э. н.; |  |
| Селиверстов Вячеслав Евгеньевич | - | заместитель директора ИЭиОПП СО РАН по научной работе, к. э. н. (по согласованию); |  |
| Федоров Валерий Александрович | - | заместитель мэра; |  |
| Фадейкина Наталья Васильевна | - | ректор Сибирского института финансов и банковского дела, д. э. н., профессор (по согласованию); |  |
| Фофанов Владимир Павлович | - | заведующий кафедрой философии Новосибирского государственного университета, д. ф. н., профессор (по согласованию); |  |
| Чепель Татьяна Леонидовна | - | заведующая кафедрой Новосибирского государственного педагогического университета, к. п. н. (по согласованию); |  |
| Чистяков Вадим Михайлович | - | директор Новосибирского института информатики и регионального управления (по согласованию); |  |
| Шамов Владимир Викторович | - | генеральный директор ТПК “Сибирский тракт”, писатель (по согласованию); |  |
| Шумилов Владимир Николаевич | - | первый заместитель мэра. |  |