Из информационных банков АСДГ тел. (3832)-27-11-16 E-mail admin@asdg.ru www.asdg.ru

Решение городской Думы г. Ялуторовска

27.01.2005 № 91-IV ГД

«Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения,

реализации городских целевых программ и контроле за ходом их выполнения»

В соответствии со статьей 27 Устава города Ялуторовска, городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, формирования, утверждения, реализации городских целевых программ и контроле за ходом их выполнения. (Приложение №1).

2. Совету по развитию города Ялуторовска рассмотреть существующие в г. Ялуторовске городские целевые программы, доработанные с учетом реально существующего финансирования.

3. Главе города привести правовые акты Администрации города в соответствие с настоящим решением.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и нормативно-правовой работе.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города

В.Д. Зимнев

Приложение №1

к решению городской Думы

от 27.01.2005 №91-IV ГД

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ

ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И КОНТРОЛЕ

ЗА ХОДОМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Положение о порядке разработки, формирования, утверждения, реализации городских целевых программ и контроле за ходом их выполнения (далее по тексту - Положение) разработано с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.95 N 594 ((в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.07.1996 N 778, от 13.09.1996 N 1101, от 01.07.1997 N 778, от 08.07.1997 N 844, от 21.07.1998 N 811, от 25.01.1999 N 90, от 22.04.2002 N 263, от 20.03.2003 N 165) "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", Закона Тюменской области от 20.05.97 N 88 "О формировании и финансировании областных целевых программ" (в ред. Законов Тюменской области от 06.12.1999 N 146, от 14.11.2000 N 224, от 08.07.2003 N 158, от 11.03.2004 N 211), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.09.97 N 126-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 159-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 06.10.2003 N 131-ФЗ) "О финансовых основах местного самоуправления в РФ", от 25.02.99 N 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", решением от 29.07.2003г. № 254-III «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ялуторовск", Уставом города Ялуторовска.

Положение устанавливает порядок формирования, утверждения, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения городских целевых программ (в том числе инвестиционных, социальных, инновационных, экономических, организационных), способствующих развитию города и привлечению инвестиций.

Статья 1. Основные понятия

Городская целевая программа (далее по тексту - целевая программа) - комплекс производственных, социально - экономических, научно - исследовательских, опытно - конструкторских и иных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления, направленных на решение задач в области экономического, социального, экологического и культурного развития города Ялуторовска, как правило, финансируемых полностью или частично из городского бюджета. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

В рамках городской целевой программы могут осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации один или несколько инвестиционных проектов.

Инициатор городской целевой программы (далее по тексту - Инициатор) - юридические и (или) физические лица, структурные подразделения Администрации г. Ялуторовска, органы местного самоуправления, инициирующие постановку проблемы для решения программными методами на городском уровне, направляющие предложения о разработке целевой программы для обсуждения на Совет по развитию города Ялуторовска.

Заказчик городской целевой программы (далее по тексту - Заказчик) - орган местного самоуправления, уполномоченное структурное подразделение Администрации г. Ялуторовска, инициирующее разработку целевой программы, организовывающее управление реализацией целевой программы, отвечающее за ее выполнение.

Разработчик городской целевой программы (далее по тексту - Разработчик) - структурные подразделения органов местного самоуправления (согласно функциям, закрепленным в положениях о соответствующих структурных подразделениях), а также физические и (или) юридические лица (по договору, заключенному с Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), выполняющие работы по разработке целевой программы в соответствии с техническим заданием.

Исполнитель городской целевой программы (далее по тексту - Исполнитель) - юридические и (или) физические лица, уполномоченные Заказчиком в соответствии с заключенным договором (контрактом) осуществлять реализацию целевой программы.

Пользователь городской целевой программы, в том числе пользователь объектами инвестиционной деятельности (далее по тексту - Пользователь) - инвестор, другие физические и (или) юридические лица, органы местного самоуправления, в интересах которых осуществлялись программные мероприятия.

Инвесторы - юридические и (или) физические лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных в форме инвестиций финансовых ресурсов.

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Статья 2. Общие положения

2.1. Целевыми программами являются мероприятия, требующие согласованных действий органов местного самоуправления города, хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, направленные на решение общегородских проблем, в том числе:

- решение социальных задач;

- развитие рыночной инфраструктуры;

- реализацию инновационных проектов и содействие развитию научно - технического прогресса;

- создание предприятий, обеспечивающих более высокий удельный вес налоговых платежей в бюджет города при равном объеме товарной продукции;

- сохранение исторического и культурного наследия;

- других общегородских проблем.

Целевыми программами не являются:

- краткосрочные, до одного года, мероприятия;

- мероприятия по совместному финансированию действующих учреждений социальной сферы;

- мероприятия, определяющие совместные действия одного структурного подразделения города и одного хозяйствующего субъекта.

2.2. В работе с целевыми программами выделяются следующие этапы:

- отбор проблем для их программной разработки (предложения о программной разработке проблемы);

- принятие решения о разработке целевой программы;

- формирование целевой программы;

- экспертиза и оценка целевой программы;

- утверждение и финансирование целевой программы;

- управление реализацией целевой программы;

- контроль за ходом выполнения целевой программы.

2.3. В процессе работы с целевыми программами принимают участие:

Инициатор, Заказчик, Разработчик, Исполнитель, инвестор, Пользователь.

2.4. Если Исполнитель не является инвестором, он наделяется правами владения, пользования и распоряжения инвестициями на период и в пределах полномочий, установленных соответствующим договором, заключенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Взаимоотношения между Пользователем и инвестором целевой программы определяются договорами, которыми Пользователь может наделяться правами оперативного управления, хозяйственного ведения, владения, распоряжения созданными в соответствии с целевой программой основными фондами, другими материальными и (или) финансовыми ресурсами.

2.6. Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух или нескольких участников целевой программы.

Статья 3. Отбор проблем для программной разработки

3.1. Отбор проблем для программной разработки и решения на городском уровне определяется следующими факторами:

- значимость проблемы для населения города;

- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость городской поддержки для ее решения.

3.2. При обосновании необходимости решения проблем программными методами на городском уровне должны учитываться приоритеты, цели и прогноз социально - экономического развития города, результаты анализа экономического, социального и экологического состояний города.

3.3. Предложения о программной разработке целевой программы с обоснованиями направляются Инициатором в Администрацию г. Ялуторовска на имя Главы города.

Предложение должно содержать:

- титульный лист (приложение N 1);

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы в сфере производства и реализации продукции (работ, услуг), а также организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений, возможные сроки их реализации;

- заключения заинтересованных структурных подразделений Администрации г. Ялуторовска о целесообразности решения поставленных проблем программными методами на городском уровне;

- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники и средства их обеспечения (бюджетные средства всех уровней, внебюджетные средства);

- предварительную оценку социально - экономической эффективности и последствий от реализации программы, соответствие программных мероприятий экологическим требованиям;

- перечень предполагаемых заказчиков, разработчиков и исполнителей целевой программы, сроки и объемы финансирования, необходимые для подготовки целевой программы.

Статья 4. Принятие решения о разработке целевой программы

4.1. Инициатор направляет предложения о разработке целевой программы для обсуждения на Совет по развитию города Ялуторовска (далее - Совет).

4.2. Совет на основе представленных предложений рекомендует Главе города принять решение о подготовке соответствующей целевой программы, сроках и стоимости ее разработки либо об аргументированном отклонении проекта.

4.3. Решение о разработке целевой программы по внесенному предложению (проблеме) принимает Глава города. Его распоряжением утверждается:

- наименование программы;

- Заказчик целевой программы;

- срок разработки целевой программы;

- предельная стоимость и источники финансирования разработки целевой программы.

4.4. Глава города в срок до 15 октября текущего года, исходя из прогноза социально - экономического развития г. Ялуторовска и принятых решений по разработке целевых программ, направляет в Ялуторовскую городскую Думу на утверждение предложение по перечню городских целевых программ, предлагаемых к разработке в следующем финансовом году, с указанием необходимого объема финансовых средств для их разработки.

4.5. Средства на финансирование разработки целевых программ предусматриваются ежегодно в бюджете г. Ялуторовска на очередной финансовый год в размере до 0,05% от собственных доходов бюджета г. Ялуторовска.

Выделенные средства используются на услуги специализированных организаций, проведение независимой экспертизы проекта целевой программы, проектные работы (если они осуществляются на стадии разработки целевой программы). В случаях, когда указанные работы осуществляются на стадии реализации целевой программы как одно из ее мероприятий, финансирование проектных работ, проведения экспертизы в рамках разработки целевой программы не предусматривается.

Статья 5. Формирование целевой программы

5.1. Заказчик выдает задание на разработку целевой программы, проводит выбор Разработчика (по общим для такой формы выбора правилам, в соответствии с законодательством), заключает договор на разработку целевой программы.

Задание на разработку целевой программы является основным документом для ее разработки.

5.2. Заказчик ответственно и качественно осуществляет подготовку и реализацию целевой программы, в том числе:

а) выдает задание на разработку целевой программы;

б) согласовывает с основными заинтересованными участниками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

в) заключает договоры (соглашения) с предприятиями и организациями по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников;

г) организует (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) проведение специализированной экспертизы проекта целевой программы; по результатам проведенной специализированной экспертизы проводит доработку проекта целевой программы;

д) определяет Разработчика целевой программы и Исполнителя по каждому программному мероприятию (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, - на конкурсной основе), координирует их действия.

В случае, когда Исполнителем является структурное подразделение Администрации города, программные мероприятия выполняются муниципальными служащими в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей (без дополнительного финансирования);

е) обеспечивает эффективное использование средств, имеющихся на реализацию целевой программы.

5.3. Целевая программа состоит из следующих разделов:

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами на городском уровне;

- основные цели и задачи;

- сроки и этапы реализации с разбивкой по каждому программному мероприятию с указанием данных о ресурсном обеспечении программы (включая сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам);

- система программных мероприятий, в том числе меры по трудоустройству, включая создание новых рабочих мест совместно с прогнозом ожидаемых социально - экономических и (или) экологических результатов от их реализации;

- переподготовка и социальная защита высвобождаемых работников в результате реализации программы;

- механизм реализации программы;

- организация управления программой и контроль за ходом ее реализации;

- оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации.

Раздел целевой программы "Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы" должен включать в себя показатели, которые (с учетом индивидуальности и специфики целевых программ) необходимы для анализа и оценки:

конкретных результатов выполнения программы по годам (реализации инвестиционных проектов, НИОКР, мероприятий по направлению "Прочие нужды");

использования средств городского бюджета и внебюджетных источников;

эффективности реализации программных мероприятий.

Основными инструментами оценки социально-экономической эффективности целевых программ являются сведения, показатели и методы их расчета, применяемые заказчиками программы.

В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики, применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности программы.

К показателям, необходимым для оценки эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации целевых программ в сфере реального сектора экономики, относятся показатели снижения энергоемкости, материалоемкости и трудоемкости на единицу выпускаемой продукции, роста объемов выпускаемой продукции. Для целевых программ в социальной сфере используются показатели, отражающие рост доходов на душу населения, создание новых рабочих мест, для программ в сфере экологии - показатели, отражающие изменение экологической обстановки и степень достижения нормативного качества окружающей среды.

5.4. К проекту целевой программы должны быть приложены:

- титульный лист (приложение N 4);

- пояснительная записка;

- технико - экономическое обоснование (в случаях, предусмотренный действующим законодательством, - предоставление графика возврата бюджетных средств, инвестированных в реализацию целевой программы, с разбивкой по годам либо график предполагаемых сроков окупаемости средств местного бюджета);

- заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);

- предварительная бюджетная заявка на ассигнования из городского бюджета для финансирования программы на очередной год (приложение N 2);

- расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования целевой программы за счет привлеченных средств целевых кредитов банков под муниципальную гарантию);

- паспорт целевой программы (приложение N 5);

- лист согласования с заинтересованными структурными подразделениями Администрации г. Ялуторовска (лист согласования должен содержать визы: исполнителя, заместителя Главы администрации, курирующего данный вопрос, заведующего юридическим отделом (по мере необходимости), управляющего делами аппарата Главы города (по мере необходимости), руководителей структурных подразделений городской и областной Администраций, учреждений и организаций, сопричастных к решению вопроса (по мере необходимости). и, в случае привлечения внебюджетных средств, соглашения (договоры) о намерениях между Заказчиком целевой программы и хозяйствующими субъектами, подтверждающие финансирование целевой программы;

- сведения о наличии других действующих федеральных, региональных, муниципальных программ, грантов, реализующих те же, тождественные или пересекающиеся (смежные) вопросы, что и в предлагаемой целевой программе; при наличии таковых или смежных программ, грантов - план координации мероприятий с ними в предлагаемой программе, исключающий дублирование одних и тех же вопросов, а также информацию о планируемых источниках финансирования, объемах финансовых средств и мероприятиях в рамках федеральных и областных целевых программ.

В случаях, когда для оценки и экспертизы программы, а также для ее утверждения требуются дополнительные сведения, Заказчиком предоставляются иные документы, не предусмотренные настоящим пунктом Положения.

Объемы финансирования целевых программ по годам планируются в ценах, действующих на момент разработки программы. Бюджетная заявка на очередной финансовый год составляется Заказчиком с учетом индекса - дефлятора.

5.5. В целевой программе должна быть обеспечена увязка всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектными объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения городских и отраслевых задач.

5.6. Согласованный заинтересованными структурными подразделениями Администрации г. Ялуторовска проект целевой программы с комплексом сопроводительных документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, подлежит оценке и экспертизе.

Статья 6. Оценка и экспертиза целевой программы

6.1. Структурные подразделения Администрации г. Ялуторовска в установленном Главой города порядке в течение 30 дней со дня получения оценивают представленный проект целевой программы, подготавливая заключение и обращая особое внимание на:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность, комплексность и экологическую безопасность предусмотренных программных мероприятий, сроки их реализации;

- необходимость привлечения для реализации программных мероприятий прежде всего внебюджетных средств, средств бюджетов области и Российской Федерации;

- эффективность механизма осуществления программы;

- социально - экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы.

6.2. Подготовленные структурными подразделениями Администрации г. Ялуторовска заключения направляются Заказчику.

6.3. В случае если заключение Администрации г. Ялуторовска содержит замечания по проекту целевой программы, Заказчик и Разработчик с учетом замечаний и предложений, отраженных в заключении, в течение трех месяцев со дня получения заключения осуществляют доработку проекта целевой программы.

При необходимости Заказчиком организуется независимая экспертиза проекта целевой программы, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, проводится конкурс на осуществление независимой экспертизы проекта целевой программы.

6.4. Доработанный проект целевой программы направляется повторно Заказчиком в структурные подразделения Администрации г. Ялуторовска для оценки и получения положительного заключения.

6.5. При получении положительного заключения Заказчик вносит проект целевой программы на рассмотрение Совета.

6.6. С рекомендациями Совета Заказчик представляет указанный проект целевой программы Главе города, который, в свою очередь, выносит его на утверждение в Ялуторовскую городскую Думу.

До вынесения на утверждение в Ялуторовскую городскую Думу проекта программы развития города Ялуторовска, Глава города принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту программы. Публичные слушания по проекту программы развития города Ялуторовска проводятся Советом в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Ялуторовск.

Статья 7. Утверждение и финансирование целевой программы

7.1. Целевая программа утверждается Ялуторовской городской Думой.

7.2. Источниками финансирования целевой программы могут быть средства городского бюджета и привлекаемые средства внебюджетных источников.

7.3. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, относятся:

- взносы участников реализации целевой программы, включая предприятия и организации муниципального, государственного и частного секторов экономики;

- целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы;

- кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов и другие поступления;

- другие не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации источники финансирования.

7.4. Иностранные инвесторы могут финансировать целевые программы на основе долевого участия. Привлечение иностранного капитала для реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях.

7.5. Источником финансирования целевых программ могут являться инвестиционные кредиты, а также целевые кредиты банков под гарантию города. Гарантии выдаются коммерческим банкам под конкретные объекты программных мероприятий.

7.6. Для финансирования из бюджета г. Ялуторовска в очередном финансовом году целевых программ, утвержденных Ялуторовской городской Думой, Комитет финансов и отдел по экономике и прогнозированию Администрации г. Ялуторовска совместно с Заказчиком разрабатывают и представляют в Ялуторовскую городскую Думу проект плана финансирования на очередной финансовый год целевых программ, утвержденных Ялуторовской городской Думой.

В этих целях Заказчик целевой программы с учетом хода ее реализации в текущем году, проведения с Исполнителем предконтрактной проработки размещения заказов для муниципальных нужд уточняет объемы необходимых средств из городского бюджета для финансирования целевой программы в очередном финансовом году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам функциональной бюджетной классификации и в срок до 15 мая текущего года представляет проекты соответствующих финансовых заявок с их обоснованиями в Администрацию г. Ялуторовска.

7.7. Целевые программы, утвержденные Ялуторовской городской Думой после представления Главой города проекта бюджета на очередной финансовый год в Ялуторовскую городскую Думу, к финансированию из бюджета г. Ялуторовска в следующем финансовом году не принимаются.

7.8. При подготовке проекта плана финансирования на очередной финансовый год утвержденных Ялуторовской городской Думой целевых программ формируются объемы бюджетного финансирования целевых программ на основе бюджетных заявок, представленных Заказчиком, но не более 5% от доходной части бюджета г. Ялуторовска на очередной финансовый год. При этом учитываются ход выполнения мероприятий реализуемых программ, меры по привлечению внебюджетных источников финансирования, возможностей городского бюджета.

7.9. Проект плана финансирования на очередной финансовый год утвержденных Ялуторовской городской Думой целевых программ направляется Главой города на утверждение в Ялуторовскую городскую Думу в составе документов и материалов к проекту городского бюджета на очередной финансовый год в порядке и сроки, установленные Ялуторовской городской Думой.

Планируемые к финансированию затраты на реализацию целевых программ, указанные в первом абзаце настоящего пункта, включаются в проект бюджета на очередной финансовый год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам функциональной бюджетной классификации.

7.10. После утверждения целевой программы Заказчик в установленном порядке заключает с инвесторами контракты на финансирование мероприятий целевой программы на основе соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет средств городского бюджета на очередной финансовый год. Копии контрактов предоставляются в Комитет финансов и отдел по экономике и прогнозированию Администрации г. Ялуторовска.

7.11. По утвержденным Ялуторовской городской Думой целевым программам после заключения контрактов (договоров) со всеми участниками реализации программы, подтверждающими или уточняющими объемы финансирования программы из внебюджетных источников, Заказчиком открывается финансирование из городского бюджета в соответствии с установленными объемами финансирования, принятыми по целевой программе на очередной финансовый год.

7.12. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по целевой программе по сравнению с предусмотренными утвержденной целевой программой или в случае незаключения контрактов на финансирование целевой программы Заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий целевой программы в установленные сроки.

7.13. Принятые к финансированию на очередной финансовый год городские целевые программы финансируются из городского бюджета согласно утвержденным объемам финансирования.

Режим сокращения расходов целевых программ может быть введен в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7.14. При перемещении бюджетных ассигнований в ходе реализации целевых программ (программных мероприятий) Заказчик в течение 10 дней уведомляет об этом постоянную комиссию Ялуторовской городской Думы по бюджету, местным налогам, сборам и контролю за их использованием, а также структурное подразделение Администрации г. Ялуторовска, определяемое Главой города для контроля за ходом реализации целевых программ.

Статья 8. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Формы и методы организации управления реализацией целевой программы определяются Заказчиком, ответственным за выполнение целевой программы.

8.2. Контроль за ходом реализации целевой программы возлагается на структурное подразделение Администрации г. Ялуторовска, определяемое Главой города.

8.3. Комиссия по мере необходимости может заслушивать информацию о ходе реализации целевой программы для обобщения, изучения сложившейся ситуации в сфере социально - экономического развития города.

8.4. Реализация целевой программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключенных Заказчиком с Исполнителем программных мероприятий. Исполнитель определяется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, при необходимости - на конкурсной основе. Договор (контракт) определяет права и обязанности Заказчика и Исполнителя, регулирует их отношения при выполнении договора (контракта), предусматривает контроль Заказчика за ходом исполнения работ по договору.

Заказчик целевой программы в письменной форме сообщает в структурное подразделение Администрации г. Ялуторовска, контролирующее ход реализации целевой программы, о заключенных договорах (контрактах) со всеми исполнителями целевой программы, их финансировании из внебюджетных источников.

8.5. Заказчик с учетом выделенных на реализацию целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

8.6. При необходимости в срок до 15 мая текущего года Заказчик вносит в Администрацию г. Ялуторовска предложения о продлении срока реализации целевой программы, срок которой истекает в текущем году. Администрация г. Ялуторовска подготавливает заключение о целесообразности и возможности продления срока реализации целевой программы либо нецелесообразности ее дальнейшей бюджетной поддержки.

Подготовленное заключение направляется Главе города для принятия решения о вынесении на заседание Ялуторовской городской Думы предложений о дальнейшем финансировании целевой программы.

8.7. Подготовка продленной городской целевой программы, срок реализации которой истекает в текущем году, а также включение в целевую программу новых программных мероприятий, их утверждение осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением для разработки и реализации целевых программ.

8.8. Структурное подразделение Администрации г. Ялуторовска, осуществляющее контроль за ходом реализации целевых программ, организовывает в случае необходимости контрольные экспертные проверки хода реализации отдельных целевых программ. При этом обращает внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию из внебюджетных источников финансирования, достигнутый в результате проведения программных мероприятий положительный эффект.

8.9. Для систематического осуществления контроля за ходом исполнения целевой программы и подготовки информации Главе города об исполнении существующих в городе целевых программ Заказчик ежеквартально предоставляет по утвержденным формам в уполномоченное Главой города структурное подразделение Администрации г. Ялуторовска отчет об объемах финансирования целевых программ (приложение N 7), отчет о выполнении целевых программ в соответствии с бюджетной классификацией (приложение N 3) и информацию о ходе выполнения целевой программы (приложение N 6).

8.10. По мере необходимости по запросам Ялуторовской городской Думы Заказчик готовит и представляет для утверждения в Ялуторовскую городскую Думу отчеты о ходе исполнения целевой программы по утвержденной форме (приложения N 6 и N 3).

По истечении срока выполнения программы Заказчик в течение одного месяца готовит и направляет в уполномоченное структурное подразделение Администрации г. Ялуторовска и Главе города с последующим представлением в Ялуторовскую городскую Думу отчет о выполнении целевой программы по утвержденной форме (приложение N 6).

К отчету прилагается пояснительная записка, отражающая:

- состояние проблем, на решение которых была направлена целевая программа;

- достижение поставленных целей;

- эффективность завершенной целевой программы.

8.11. На основании ежеквартальных отчетов, а также по результатам контрольных экспертных проверок уполномоченным Главой города структурным подразделением Администрации г. Ялуторовска могут подготавливаться предложения Главе города о необходимости продолжения работ и дальнейшем финансировании программных мероприятий либо о целесообразности их прекращения. Предложения включают в себя уточнение предоставляемых в ходе осуществления программных мероприятий льгот, применение санкций к участникам управления и реализации программ.

8.12. Глава города направляет до 15 апреля текущего года в Ялуторовскую городскую Думу информацию о ходе исполнения целевых программ за прошедший год, отчет о выполнении целевых программ в соответствии с бюджетной классификацией (приложение N 3) и отчет об объемах финансирования целевых программ в составе отчета об исполнении бюджета г. Ялуторовска за прошедший финансовый год.

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки, утверждения,

реализации городских целевых программ

и контроле за ходом их выполнения

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Предложение по разработке целевой программы

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указывается предлагаемое наименование программы, отражающее решаемую проблему)

Вносится:

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

(полное наименование органа (организации, предприятия), вносящего предложение)

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя организации - инициатора постановки проблемы, номер телефона)

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки, утверждения,

реализации городских целевых программ

и контроле за ходом их выполнения

Предварительная бюджетная заявка на ассигнования из городского бюджета

для финансирования целевой программы

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(полное наименование целевой программы)

|  | Источники финансирования | Форма финансирования | Финансовые затраты |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего на период реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200_ год | 200_ год | 200_ год | На следующие годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. По целевой программе в целом | Всего Из них по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. НИОКР | Всего Из них по источникам средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Капвложения | Всего Из них по источникам средств |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство | Всего Из них по источникам средств |  |  |  |  |  |  |  |
| - из них проектно - изыскательские работы | Всего Из них по источникам средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Приобретение лицензий, технологий | Всего Из них по источникам средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Приобретение оборудования, не требующего монтажа | Всего Из них по источникам средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Текущие (прочие) затраты | Всего Из них по источникам средств |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указания по заполнению приложения № 2:

Раздел 1. По целевой программе в целом.

1. В графе 2 таблицы перечислены для сведения возможные источники финансирования.

При заполнении этой графы перечисляются источники, из которых намечается финансирование целевой программы. В соответствующих им строках в графах 4 - 8 указываются средства из каждого источника в целом по целевой программе. Аналогично заполняются строки 1.1, 1.2 и 1.3 графы 2.

2. В строке 1.3 "Текущие (прочие) затраты" отражаются затраты в целом по мероприятиям, не входящим в строки 1.1 и 1.2.

3. Сумма в графах 1.1, 1.2, 1.3 должна соответствовать итогам строки 1.

4. Графа 3 в строках 1, 1.1, 1.2 и 1.3 не заполняется.

Приложение № 3

к Положению о порядке разработки, утверждения,

реализации городских целевых программ

и контроле за ходом их выполнения

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ

|  | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раздел | под- раздел | целевая статья | вид расходов | статья экономической классификации | сумма (тыс. руб.) |
| 1. Наименование программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Положению о порядке разработки, утверждения,

реализации городских целевых программ

и контроле за ходом их выполнения

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(полное наименование программы)

утверждена решением Ялуторовской городской Думы от ______________ № ___________

Заказчик программы _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Разработчик программы ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (полное наименование организации, адрес,

фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона)

Подпись ___________

Внесена ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование органа, внесшего программу, адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона)

Подпись ___________

Приложение № 5

к Положению о порядке разработки, утверждения,

реализации городских целевых программ

и контроле за ходом их выполнения

ПАСПОРТ

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

| Основание для разработки | Распоряжение Администрации города |
| --- | --- |
| целевой программы | № ____ от _______________ |
| Целевая программа утверждена | Решением |
|  | Ялуторовской городской Думы |
|  | № ______ от ________________ |

Разработчик

целевой программы ________________________________________________

1. Состояние проблемы, пути решения, общая эффективность целевой

программы

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Конечная цель целевой программы

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Срок выполнения целевой программы

_____________________________________________________________________________

4. Заказчик ___________________________________________________________________

5. Финансовые затраты на реализацию целевой программы*:

| Основные | Источники | Финансирование затрат на весь период реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе |  |  |
|  |  |  | рублевая часть, тыс. руб. | валютная часть |  |
|  |  |  |  | тыс. дол. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего по программе - из них по основным направлениям | Всего Из них по источникам |  |  |  |  |
| 1.1. НИОКР | Всего Из них по источникам финансирования |  |  |  |  |
| 1.2. Капвложения | Всего Из них по источникам финансирования |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство | Всего Из них по источникам финансирования |  |  |  |  |
| 1.2.2. Приобретение лицензий, технологий | Всего Из них по источникам финансирования |  |  |  |  |
| 1.2.3. Приобретение оборудования, не требующего монтажа | Всего Из них по источникам финансирования |  |  |  |  |
| 1.3. Текущие (прочие) затраты | Всего Из них по источникам финансирования |  |  |  |  |
| Кроме того, затраты на разработку программы | Всего Из них по источникам финансирования |  |  |  |  |

6. Экономическая и социальная эффективность* целевой программы

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

--------------------------------

<*> Под эффективностью понимается прямая экономическая эффективность (выгодность) решения поставленных задач на основе реализации включенных в программу мероприятий; эффективность предложенных в программе специальных механизмов (стимулов); эффективность (или экономия) затрат в программном варианте по сравнению с периодом, когда настоящая целевая программа не разрабатывалась и не реализовывалась.

Примерный перечень показателей:

- улучшение социальных показателей, улучшение экологических показателей, экономическая эффективность (тыс. руб.), повышение производительности труда и высвобождение работающих (чел.), экономия материально - технических ресурсов, снижение материалоемкости (металлоемкости, энергоемкости), улучшение других показа

телей.

7. Реализация целевой программы:

| Основные направления и этапы работы | Исполнители | Сроки окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

--------------------------------

<*> Особенности заполнения отдельных строк паспорта:

Строка 5. Заполняется в форме таблицы.

В графе 1 перечисляются основные мероприятия, содержащиеся в строках 1 - 1.3 приложения N 2.

В графе 3 - сумма граф 4 и 6 в млн. рублей.

В графе 4 - затраты в млн. руб., кроме валютных.

В графе 5 указываются затраты в валюте, если это предусмотрено программой.

В графе 6 - затраты в валюте, пересчитанные в рубли по курсу на дату составления программы.

Строка 6. Приводятся те показатели эффективности, которые указаны в соответствующем разделе целевой программы.

Строка 7. Повторяются приведенные в строке 6 основные направления и этапы работ с необходимой детализацией с тем, чтобы указать конкретных исполнителей и сроки окончания работ. В графе "Исполнители" указывается полное их наименование.

Приложение N 6

к Положению о порядке разработки, утверждения,

реализации городских целевых программ

и контроле за ходом их выполнения

Информация

о ходе выполнения целевой программы

______________________________________________________

(наименование программы)

1. Финансирование целевой программы в отчетном периоде

|  | Утверждено по программе |  | План финансирования на ____ год |  |  |  | Фактическое финансирование за ____ год |  |  |  | Фактическое освоение средств за ____ год |  |  |  | Отметки соблюдении сроков выполнения мероприятий и сроков финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. бюджет г. Ялуторовска | все- го | в том числе |  |  | все- го | в том числе |  |  | все- го | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | бюд- жет г.Ялуторовска | про- чие бюд- жет- ные сред- ства | вне- бюд- жет- ные сред- ства |  | бюд- жет г.Ялуторовска | про- чие бюд- жет- ные сред- ства | вне- бюд- жет- ные сред- ства |  | бюджет г.Ялуторовска | про- чие бюд- жет- ные сред- ства | вне- бюд- жет- ные сред- ства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Наиме- нование программных мероприятий, в том числе пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Всего по программе (заполняется по окончании срока программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Эффективность выполнения программы

| За текущий год | В целом по программе (заполняется по окончании срока программы) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

3. Информация о выполнении графика возврата бюджетных средств, инвестированных в реализацию целевой программы, либо сведения о ее окупаемости (в случаях, предусмотренных законодательством).

4. К информации прилагается пояснительная записка, отражающая ход выполнения программы, а также причины и факторы, повлиявшие на отклонение от сроков и этапов реализации программы.

5. Информация о фактических объемах финансирования и выполненных программных мероприятиях в рамках федеральных и областных целевых программ (справочно).

Приложение N 7

к Положению о порядке разработки, утверждения,

реализации городских целевых программ

и контроле за ходом их выполнения

Отчет

об объемах финансирования целевой программы за

______________________________________________

| Назва- ние прог- раммы | Утвержденный план на отчетный период |  |  |  |  | Уточненный план на отчетный период |  |  |  |  | Выполнено за отчетный период |  |  |  |  | Профинансировано за отчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все- го | Теку- щие рас- ходы | Капитальные расходы |  |  | Все- го | Теку- щие рас- ходы | Капитальные расходы |  |  | Все го | Теку щие рас- ходы | Капитальные расходы |  |  | Все го | Теку- щие рас- ходы | Капитальные расходы |  |  |
|  |  |  | Кап. строи- тель- ство | Кап. ре- монт | Обо- рудо- ва- ние |  |  | Кап. строи- тель- ство | Кап. ре- монт | Обо- рудо- ва- ние |  |  | Кап. строи- тель- ство | Кап. ре- монт | Обо- рудо- ва- ние |  |  | Кап. строи тель- ство | Кап. ре- монт | Обо- рудо- ва- ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |