# Красноярск

1. Что наиболее значимого удалось сделать в области развития малого и среднего предпринимательства в 2009 году?

В 2009 году в городе Красноярске начала действовать новая городская целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Красноярске» на 2009-2011 годы» (далее - Программа) с объемом финансирования на 2009 год 31,3 млн. рублей. Более 21 млн. рублей было направлено на оказание финансовой поддержки, в виде предоставления 9 различных субсидий. Разработана нормативно-правовая база, регламентирующая порядок предоставления, приостановления и прекращения субсидирования, а также порядок возврата субсидий.

Среди перечня предоставляемых субсидий стоит выделить такие как, субсидии на возмещение расходов по энерго- теплосбережению, подключению к энерго - теплосетям, созданию опытного инновационного образца, на начало коммерческой деятельности и другие.

По состоянию на 01.01.2010 освоение средств программы составило 96%. Средства, предусмотренные на оказание финансовой поддержки были освоены в полном объеме.

В 2009 году на рассмотрение поступила 151 заявка от субъектов малого и среднего предпринимательства. Субсидии были предоставлены по 79 заявкам, общий объем выплат составил 21,5 млн. рублей.

За счет оказания финансовой поддержки в рамках реализации Программы в 2009 году субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительно создано 431 рабочее место. Консолидированный бюджет края получил дополнительных налоговых поступлений в объеме 18,3 млн. рублей, бюджет города - 6,3 млн. рублей.

Также стоит отметить мероприятие «Конкурс «Предприниматель года», направленное на повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и социальной ответственности, расширение деловых контактов среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2009 году конкурс проводился по 6 номинациям и в нем приняло участие более 250 субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Какие задачи стоят в 2010 году?

В 2010 году объем финансирования Программы за счет средств бюджета города составит 50,7 млн. рублей, в том числе на финансовую поддержку - 31,2 млн. рублей.

В настоящее время ведется работа по созданию муниципального учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», основными функциями которого являются подготовка документов, предоставление консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам, обеспечение взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с контролирующими органами, органами государственной власти и местного самоуправления в рамках концепции «Одного окна».

В 2010 году продолжит функционировать и получит свое развитие инфраструктура имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства на базе АНО «Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор», которому будет передано в оперативное управление два муниципальных помещения, общей площадь более 700 кв. м. под открытие двух дополнительных филиалов в различных районах г. Красноярска.

Так же в 2010 году планируется уделить большее внимание иным формам муниципальной поддержки:

- оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- освещение в средствах массовой информации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- разработка и издание методических пособий, обновление и печать каталогов;

- проведение семинаров, «круглых столов» для руководителей и сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;

- выход в эфир телевизионных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Завершается создание информационного сайта для субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет являться единым информационным порталом для субъектов предпринимательства г. Красноярска, с функцией "одного окна" в части электронной подачи документов на участие в мероприятиях программы, получения online консультаций, торговой электронной площадки, возможностью ведения собственной страницы предприятием.

3. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

- проведение мероприятий по обмену опытом администрациями городов, входящих в АСДГ, по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

- обмен информацией о динамике развития малого и среднего предпринимательства.