МУРАВЛЕНКО

Капитальное строительство

1. «Бизнес-инкубатор, город Муравленко, в том числе ПИР»;

2. З6-квартирный 3-этажный жилой дом № 50 в мкр. № 6;

3. ПИР по объекту «Инженерное обеспечение мкр. № 8 г. Муравленко»;

4. инженерное обеспечение 5-этажного жилого дома в мкр. 11, в т. ч. ПИР;

5. инженерное обеспечение школы на 420 мест, в т. ч. ПИР;

6. культурно-оздоровительный центр мкр. 8 г. Муравленко;

7. реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Ямал»;

8. разработка комплексной системы градостроительного развития территорий муниципального образования город Муравленко, а также осуществлялись другие виды работ:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей;

- муниципальная целевая программа «Жилище на 2008-2010 годы»;

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2010-2012 годы;

- разработка проекта по объекту «Обустройство пешеходной дороги по ул. Дружбы Народов».

В рамках выделенных бюджетных инвестиций из окружного бюджета Адресной инвестиционной программы ЯНАО на 2010 год и городского бюджета в объекты капитального строительства:

- завершено строительство объездной автомобильной дороги, участков сетей ТВС от ТК-5 до ЦТП-5А по объекту: «Инженерное обеспечение школы на 420 мест, в т. ч. ПИР» на сумму 61 426,4 тыс. руб.;

- усиленными темпами ведётся строительство З6-квартирного 3-этажного жилого дома № 50 в мкр. № 6 - выполнены работы по трем этажам дома, монтируется кровля, выполняются внутренние инженерные сети. Освоены средства по данному дому в сумме 34 191,9 тыс. руб.

В отчётном году удалось успешно реализовать все окружные и муниципальные программы. Сдать в эксплуатацию объект «Бизнес-инкубатор», завершить строительство объездной автомобильной дороги, участков сетей ТВС от ТК-5 до ЦТП-5А, по объекту «Инженерное обеспечение школы на 420 мест, в том числе ПИР». Были завершены работы и сданы в эксплуатацию объекты, включённые в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2010-2012 годы».

В отчётном году было возобновлено строительство З6-квартирного жилого дома № 50 6-го микрорайона. Однако ввиду позднего поступления средств (в августе), по причине сжатых сроков и наступления низких температур небыли выполнены в полном объёме запланированные работы.

Ввиду объективных причин (финансового кризиса) и как следствие очевидной приостановки жилищного строительства ввод жилых домов в эксплуатацию не осуществлялся.

Федеральные и окружные программы

1. Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 2008-2010 гг». Бизнес-инкубатор, город Муравленко, в том числе ПИР, освоены федеральные средства в сумме 15 787,3 тыс. руб., окружные - в сумме 3 222, 5 тыс. руб.

2. Окружная целевая программа «Жилище» на 2006-2010 годы:

- Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства», освоены средства в сумме 2 543 тыс. руб., закончены проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение мкр. № 8, город Муравленко».

- Подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года». Выполнены работы по монтажу системы газопотребления, КИП и АЧП марки ТДМ, пусконаладочные работы, режимно-наладочные испытания 3-х котельных агрегатов типа ДЕ-15/14 ГМ на котельной «Центральная» на сумму 17 500,0 тыс. руб.

В рамках реализации соглашения о предоставлении в 2010 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей выполнен капитальный ремонт в 20 жилых помещениях на сумму 2 245 тыс. руб.

Завершено строительство объездной автомобильной дороги, участков сетей ТВСотТК - 5 до ЦТП -5А по объекту: «Инженерное обеспечение школы на 420 мест, в т. ч. ПИР» на сумму 61 426,4 тыс. руб.

Ведётся строительство З6-квартирного 3-этажного жилого дома № 50 в мкр. № 6 - выполнены работы по трем этажам дома, смонтирована кровля, выполняются внутренние инженерные сети. Освоены средства по данному дому в сумме 34 191,9 тыс. руб.

Муниципальные программы

- «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2010-2012 годы», завершены работы и сданы в эксплуатацию все объекты, включенные в программу на 2010 год на сумму 15 503,7 тыс. руб.

- МЦП «Жилище на 2008-2010 гг.», выполнены работы по демонтажу трех зданий по ул. Школьная, дома 3, б, 16 на сумму 1 690,8 тыс. руб.