СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

1. Строительство жилья.

1.1. Основные достижения по направлению.

1. В г. Слюдянка (на строительной площадке - ул. Куприна, в районе школы №2) ведется строительство многоквартирного жилого дома в рамках ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 г." и РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в 2012г." , планируется построить жилья 1231,1 м2, срок ввода в эксплуатацию объекта строительства запланирован конец декабря 2012 г.

2. В г. Байкальске (на строительной площадке - микрорайон Гагарина, в районе дома №32) ведется строительство многоквартирного жилого дома в рамках МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Байкальского муниципального образования в 2012 г.», планируется построить жилья 712,4 м2, срок ввода в эксплуатацию объекта строительства запланирован на 15.12.2012 г., по объективным причинам вносятся коррективы по сроку ввода объекта строительства - конец февраля 2013 г.

3. На территории муниципального образования Слюдянский район за 10 месяцев 2012 года введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 6730 м2, (в упрощенном порядке установленный действующим законодательством, который действует до марта 2015 года).

1.2. Основные проблемы по направлению и причины их возникновения.

1. Неприемлемые условия софинансирования областных программ по переселению, не позволяющие вести строительство для переселения из аварийного жилья в желаемых объемах.

2. Отсутствие свободных земельных участков на территории Слюдянского муниципального образования, возможных для использования под строительство многоквартирных домов.

3. Наличие множества проблем в области жилищно-коммунального хозяйства, не позволяющих вести перспективное строительство и присоединять дополнительные мощности (разрегулированность системы отопления, заужение диаметра коллекторов, несоответствие установленной и присоединенной нагрузки отдельных теплоистников и т.д.).

1.3. Задачи и плановые мероприятия, нацеленные на результат по направлению деятельности на 4 кв. 2012 г.

1. Активная работа с подрядной организацией, осуществляющей строительство на территории муниципального образования (ООО «Домострой Профи») для достижения поставленной задачи – ввода жилья до конца 2012 года.

2. Работа с гражданами по оформлению правоустанавливающих документов на вновь построенное жилье.

3. Утверждение программ по переселению из аварийного жилищного фонда на 2013 г., включение расходов на софинансирование программ по переселению в бюджет Слюдянского муниципального образования на 2013 год.

1.4. Оценка хода реализации долгосрочных целевых программ по курируемому направлению.

Фактические результаты выполнения Программ в полном объеме соответствуют плановым. (План формируется исходя из ограниченных возможностей местного бюджета на софинансирование областных программ и очередности расселения аварийных домов).

1.5. Вопросы, требующие взаимодействия с Правительством Иркутской области.

1. Рассмотрения вопроса по увеличению доли областного бюджета в софинансировании программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с дефицитом местного бюджета и ограниченными возможностями финансирования целевых программ.

2. Рассмотрения вопроса по включению в стоимость 1 кв.м. жилья расходов по реконструкции отдельных участков сетей для обеспечения возможности дополнительных подключений и увеличению нагрузок.

3. Рассмотрение вопроса по формированию программ по строительству жилья для отдельных категорий граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Отмечается острая нуждаемость в улучшении жилищных условий многодетных семей и инвалидов. Рассмотрение вопроса по включению расходов за счет бюджета Иркутской области или федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий.

2. Развитие ЖКХ.

2.1. Основные достижения по направлению.

1. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в рамках Федерального Закона № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2.Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года»

3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области в 1012 году»

4.Участие в подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годы.»

5.Участие в программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

2.2. Оценка хода реализации долгосрочных целевых программ по курируемому направлению.

В 2012 года в рамках областной целевой программы "Переселение граждан из  ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" и региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в 2012 году" администрацией Слюдянского городского поселения (застройщик - ООО "Домострой Профи") планируется построить взамен аварийного жилья 1231,1 кв.м. жилья (строительная площадка по ул. Куприна в районе школы №2), в том числе:

1) в рамках РАП "Переселение в 2012 году" - 828,6 кв.м.:

- Ленина, 101

- Ленина, 105

- Ленина, 107

2) в рамках ОЦП "Переселение до 2019 года" - 402,5 кв.м.:

- Ленина, 21А.

2. В рамках программных мероприятий: «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годы.»; «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» на территории Слюдянского муниципального образования в 2011-2012 гг были проведены следующие мероприятия по повышению качества функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования:

- завершен монтаж двух новых паровых котлов КЕ25-14С на котельной «Центральная» г. Слюдянки, приобретенных в 2010 году;

- на котельную «Перевал» г. Слюдянка приобретен новый паровой котел КЕ6,5-14С и произведен его частичный монтаж, взамен котла, выведенного из эксплуатации предписанием «Ростехнадзора». Монтаж был завешен только в 2012 году по причине неисполнения срока поставки необходимого котельно-вспомогательного оборудования (дымососа и экономайзера). Указанное оборудование поступило только в апреле 2012 года, и монтаж котла был завершен;

- увеличена установленная мощность котельной «Стройка» г. Слюдянка при помощи монтажа двух дополнительных водогрейных котлов Квм1,25 и соответствующего котельно-вспомогательного оборудования;

- приобретены необходимые материалы для замены водовода по ул. Совесткая г. Слюдянки. В 2011 году был заключен муниципальный контракт с ЗАО «Единство» (г. Иркутск). Подрядной организацией не было оформлено в установленный срок разрешение на производство земляных работ в связи с чем, по соглашению сторон, контракт был расторгнут. На выделенные финансовые средства  были закуплены материалы для монтажа водопровода в полном объеме (трубы стальные, плиты ЖБ, кольца для колодцев). По причине поступления материалов в зимнее время, срок выполнения работ был перенесен на 2012 год. В текущем году был производен монтаж участка сетей протяженностью 216 м. (в том числе замена водопроводной трубы, замена врезок в жилые дома).

В 2012 году дополнительно к вышеуказанным завершению монтажа котла КЕ6,5-14С на котельной «Перевал» и замене участка водовода по ул.Советская проводится ряд мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Из бюджета Иркутской области на эти цеди в 2012 году выделено 17643 тыс. руб., из местного бюджета 361 тыс. руб. В рамках выделенного финансирования администрацией Слюдянского городского поселения были заключены муниципальные контракты. По состоянию на 26.11.2012 фактическое финансирование мероприятий Программы составило 6981 тыс. руб., в том числе 6620 тыс. руб. – областной бюджет, 361 тыс. руб. – местный бюджет. Исполнены контракты на следующие работы:

- поставка котельного-вспомогательного оборудования (экономайзер и дымосос) на котельную «Перевал»;

- завершение монтажа парового котла КЕ6,5-14С (котельная «Перевал»);

- поставка балансировочных клапанов для регулировки гидравлического режима системы теплоснабжения микрорайона «Центральный»;

- замена участка водовода по ул. Советская г. Слюдянки (протяженностью 216 м.).

Частично выполнены следующие работы:

- поставка котельно-вспомогательного оборудования к котлу КЕ6,5-14С на котельную «Перевал»;

- поставка труб и железобетонных изделий;

- поставка материалов для ремонта топочной системы парового котла КЕ10-14С на котельной «Рудо»;

В ближайшее время ожидается поставка материалов для ремонта трубной части парового котла КЕ10-14С на котельной «Рудо» и систем шлакозолоудаления четырех котлов на котельной «Центральная», также ожидается поставка тельфера для обеспечения механической топливоподачи и поставка котельной ячейки парового котла КЕ 6,5-14С на котельную «Перевал».

Култукское муниципальное образование:

В период подготовки к отопительному сезону 2011-2012 г., был проведен капитальный ремонт теплотрассы пер. Речной затрачено из областного бюджета – 1 397 тыс. руб., местный бюджет 28,6 тыс. руб. Так же осуществлено строительство станции эл./хим. защиты и коррозийное обследование магистрального трубопровода- областной бюджет – 1469,15 тыс. руб., местный бюджет – 30,06 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт водовода в п.жд.ст. Ангасолка – областной бюджет 1660,97 тыс. руб., местный бюджет – 34,84 тыс. руб.

В период подготовки к отопительному сезону 2012-2013 гг. на территории Култукского муниципального образования проведены работы по капитальному ремонту трассы тепло-водоснабжения по ул. Депутатская в р.п. Култук, общей протяженностью 260 м.п., в результате указанных мероприятий состояние инженерных сетей м/р Куба приведено к требуемому уровню, областной бюджет -2450 тыс. руб., местный бюджет – 50 тыс. руб.

Проведены торги по ремонту электропроводки жилых домов по адресу: 4-й участок, дома Подстанции 1, 2, 3 «а» в р.п. Култук. Для дальнейшего перевода данных жилых домов на автономное отопления, с помощью электрических конвекторов (данное решение принято жителями на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных домов) в связи с хронической неуплатой ими услуг теплоснабжения Дирекции по тепло-водоснабжению ОАО РЖД., средства местного бюджета - 522, 0 тыс. руб.