НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов в Нижнеилимском муниципальном районе осуществлялись в рамках реализации следующих федеральных и областных долгосрочных целевых программ:

- ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов);

-ДЦП «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области на 2011-2015 годы»

-ДЦП «Социальное развитие села в Иркутской области на 2011-2014 годы»

- ДЦП Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы

- ДЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2011-2015 годы»;

- ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2011-2015 годы»

- ДЦП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы».

- «Областная государственная целевая программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы».

- Софинансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов за счет средств местного бюджета осуществлялось в соответствии с действующими районными долгосрочными целевыми программами:

- ДЦП «Развитие социальной инфраструктуры в Нижнеилимском муниципальном райлоне на 2011-2015 годы»

-ДЦП «Социальное развитие села в Нижнеилимском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

- ДЦП«Развитие дошкольного образования Нижнеилимского муниципального района на 2012-2017 годы»

- ведомственной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования Нижнеилимского муниципального района Иркутской области на 2011-2013 годы»

и муниципальными программами поселений, передавших часть полномочий по решению вопросов местного значения от поселений на уровень муниципального района:

- «Переселение граждан из жилых помещений расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Видимского городского поселения на 2011-2015 годы»

- ДЦП «Чистая вода» муниципального образования «Рудногорское городское поселение» на 2012-2016 годы».

В рамках исполнения полномочий района а также части полномочий, переданных поселениями , с Правительством Иркутской области проводилась работа по включению объектов района в долгосрочные федеральные и областные целевые программы, в результате чего на июньской и сентябрьской сессиях Законодательного собрания Иркутской области в 2012 году были выделены ассигнования на продолжение строительства водозаборных сооружений и водоводов в п.Рудногорск, спортивного зала со столовой, пристраиваемых к зданию МОУ «Хребтовская СОШ», капитальный ремонт крыши МОУ ДОД «ДЮСШ» в г. Железногорске-Илимском и подготовку 10-ти генеральных планов муниципальных образований района.

В результате этой работы 2012 году району и поселениям, передавшим часть своих полномочий по строительству муниципальных объектов на уровень муниципального района, были выделены ассигнования в сумме 57,24 млн. руб., в том числе:

-из федерального бюджета - 6,3 млн. руб.

- из областного бюджета - 50,94 млн. руб.

Объем софинансирования из местного бюджета от общей потребности по объектам районного значения составил 5% , поселенческого – в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности от 2% до 2,5 %.

На сегодняшний день пока проблемой является включение строительства объектов культуры в ДЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2010-2014 годы» (СДК на 100 мест в п. Шестаково).

За 2012 год освоено капитальных вложений - 62,72 млн. руб.,

в том числе:

-федерального бюджета - 6,3 млн. руб.

-за счет средств областного бюджета - 50,94 млн. руб.

-за счет средств районного бюджета - 1,12 млн. руб.

-а счет бюджетов поселений района - 4,36 млн. руб.,

в том числе:

1. Строительство спортзала со столовой на 50 мест, пристраиваемых к

зданию МОУ «Хребтовская СОШ» - 18,35 млн. руб.

Ввод основных фондов - 28,85 млн. руб.

2. Капитальный ремонт крыши спортивного зала МОУ ДОД «ДЮСШ»

по ул.Янгеля,2 в г. Железногорск-Илимском - 4,73 млн. руб.

Ввод основных фондов - 4,73 млн. руб.

3. Строительство водозаборных сооружений и водоводов в п.Рудногорск - 12,75 млн. руб.

4. Строительство 8-ми 4-х кв. жилых домов в п.Видим 		 - 12,62 млн. руб.

5. Дострой 4-кв.жилого дома № 2 в п.Видим - 1,02 млн.руб.

6. Проектирование и государственная экспертиза проектов - 0,4 млн. руб.

в том числе получены положительные заключения по проектам:

- реконструкция котельной в п.Речушка;

- реконструкция детсада «Аленушка» в п.Новая Игирма

7. Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и

застройки муниципальных образований района - 13,3 млн. руб.

В рамках реализации ДЦП Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области будет проводить отбор объектов на финансирование в 2013 году. От Нижнеилимского района для участия в отборе подготовлены материалы по 2 объектам: завершение строительства водозаборных сооружений и водоводов в п.Рудногорск и строительство канализационных очистных сооружений в пос.Березняки.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие социальной инфраструктуры в Нижнеилимском районе на 2011-2015 годы» планируется ввести в эксплуатацию 2 новых детских сада с использованием проектов унифицированных детских садов, разработанных за счет средств областного бюджета: на 110 мест в 10 квартале г.Железногорска-Илимского и на 49 мест в п.Чистополянский, а также 2 детских сада после реконструкции: д/с «Аленушка» в п.Новая Игирма и детский сад во 2 квартале г.Железногорска-Илимского № 56.

В настоящее время сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в г.Железногорске-Илимском и п.Новая Игирма находится на государственной экспертизе.

В связи с задержкой передачи проекта унифицированного детского сада повторного применения на 110 мест от ОКГУ «Управление капитального строительства Иркутской области» конкурс по выбору проектной организации по проектированию детского сада на 110 мест в 10 квартале г.Железногорске-Илимском объявлен с большим опозданием в октябре 2012 года. Срок окончания проектных работ – май 2013г.

Начало проектных работ по детскому саду на 49 мест в п.Чистополянский запланировано на 2013 год и также зависит от срока передачи проектно-сметной документации унифицированного детского сада повторного применения из легких стальных конструкций от ОКГУ «Управление капитального строительства Иркутской области».

В 2012 году в соответствии с требованиями действующего законодательства завершена работа по обеспечению органов местного самоуправления районного и поселенческого уровня документами территориального планирования, определяющими перспективы развития территорий на ближайшие 20 лет с учетом их современного состояния и наличия ресурсного потенциала.

В рамках исполнения части полномочий, переданных 14-ю поселениями на уровень муниципального района, и в соответствии с долгосрочной целевой программой «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы» подпрограммой «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» в 2012 году выполнены проектные работы по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки. Заказчиком по подготовке 9-ти генеральных планов и 14-ти правил землепользования и застройки поселений выступила администрация района, разработчик проектов - ОАО «Иркутскгипродорнии». Общая стоимость работ составила 13,3 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 11,86 млн.руб., за счет средств бюджетов поселений – 2,71 млн.руб. По состоянию на 01.02.2013 г. представительными органами местного самоуправления района утверждены схема территориального планирования Нижнеилимского муниципального района и генеральные планы и правила землепользования и застройки всех муниципальных образований района.

В 2013году планируется:

1. Подготовка и государственная экспертиза смет по капитальному ремонту школ в объеме выделенных ассигнований из бюджета района на 2013 год:

- МОУ "Железногорская СОШ № 1"

- МОУ "Семигорская СОШ"

- МОУ "Рудногорская СОШ"

- МОУ "Коршуновская СОШ"-

- МОУ "Хребтовская СОШ"

- МОУ "Речушинская СОШ"

2.Привязка проектов модульных детских садов в г. Железногорске-Илимском п.Чистополянском

3. Реконструкция детского сада «Аленушка» в п.Новая Игирма и капитальный ремонт детсада 2-56 в г.Железногорске-Илимском.

4. Выборочный капитальный ремонт здания МОУ "Железногорская СОШ № 1";

- капитальный ремонт систем тепловодоснабжения и водоотведения здания МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» в г.Железногорске-Илимском;

- СДК на 100 мест в пос.Шестаково.

5. Завершение строительства водозаборных сооружений и водоводов в п.Рудногорск;

- строительство очистных сооружений в пос.Березняки.;

- перекладка напорного канализационного коллектора в пос.Рудногорск.

6.Проведение доп.проектных работ по реконструкции незавершенного строительством здания под сельский клуб на 110 мест в п. Каймоновский и получение государственной экспертизы сметной документации по реконструкции незавершенного строительством здания под сельский клуб на 110 мест в п.Каймоновский.

7.Подготовка и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

8.Проведение инвентаризации и передачи в ИСОГД сведений о документах и материалах развития территории Нижнеилимского муниципального района, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления Нижнеилимского муниципального района.