НАДЫМСКИЙ РАЙОН

Во исполнение Федерального закона от 29 ноября 2010 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район на протяжении февраля 2011 года – апреля 2012 года была проведена работа, связанная с реализацией мероприятий по возложению исполнения полномочий местной администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, на районную администрацию.

# В целях реализации нормы, установленной частью 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрацией района был разработан план мероприятий по решению вопроса об исполнении Администрацией муниципального образования Надымский район полномочий Администрации муниципального образования город Надым. План устанавливал этапы проводимых мероприятий и планируемые сроки реализации каждого из них с учетом требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Следующим этапом стало достижение договоренности между органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район и органами местного самоуправления муниципального образования город Надым и утверждение представительными органами поселения и района в марте 2011 года соответствующего Соглашения о сотрудничестве, предусматривающего проведение совместных встреч, консультаций и переговоров, обмен муниципальными правовыми актами и их проектами, методическими и печатными материалами в целях подготовки и принятия совместных решений по вопросу образования «объединенной администрации».

Впоследствии в установленном порядке были внесены изменения в Устав муниципального образования Надымский район и Устав муниципального образования город Надым, предусматривающие, в том числе, новый порядок избрания главы района и изменение структуры органов местного самоуправления города: глава города и глава района теперь избирается представительным органом муниципального образования из своего состава и исполняют полномочия его председателя; в структуре органов местного самоуправления города Надым отсутствует местная администрация.

После принятия в декабре 2011 года представительным органом муниципального образования город Надым решения о самороспуске, в установленном порядке были назначены и проведены досрочные выборы депутатов данного представительного органа. Новый состав Собрания депутатов муниципального образования город Надым приступил к работе в марте 2012 года.

Тогда же, в марте 2012 года сроки полномочий ранее избранных глав Надымского района и города Надыма истекли, депутатами представительных органов муниципального района и городского поселения из своего состава были избраны новые главы данных муниципальных образований.

Следующим этапом реализации реформы местного самоуправления стало проведение мероприятий по выбору кандидатуры на вакантную должность Главы Администрации муниципального образования Надымский район. Для чего решением Районной Думы было утверждено положение о порядке проведения конкурса, в установленном порядке сформирована конкурсная комиссия, проведен конкурс и определен победитель, с которым впоследствии заключен контракт. При этом конкурсная комиссия формировалась в особом порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, одна треть членов конкурсной комиссии была назначена представительным органом муниципального района, одна треть — представительным органом поселения, являющегося административным центром муниципального района, а одна треть законодательным органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по представлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Со дня вступления в должность Главы Администрации Надымского района - 12 апреля 2012 года - вступило в силу решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым «О ликвидации юридического лица «Администрация муниципального образования город Надым». С этой даты Администрация муниципального образования Надымский район приступила к исполнению полномочий исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования город Надым. В максимально короткий срок был организован прием от ликвидируемой Администрации города Надыма документов, необходимых для исполнения полномочий поселения, Администрация района приступила к инвентаризации системы муниципальных правовых актов города и района. Началась работа по  систематизации и приведению в соответствие с требованиями Уставов города и района муниципальных правовых актов, которая продолжается по настоящее время.

Следующим этапом реформирования стала оптимизация сети муниципальных учреждений города Надыма, наделенных полномочиями поселения, дублирующими полномочия муниципального района. Приняты решения о ликвидации четырех структурных подразделений Администрации города Надыма, наделенных правами юридического лица.

В декабре 2012 года завершены мероприятия, связанные с ликвидацией юридического лица «Администрация муниципального образования город Надым», в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.

Следует отметить, что образование единой администрации муниципального района и поселения, являющегося его административным центром, позволило повысить эффективность работы органов местного самоуправления посредством избежания дублирования работы местных администраций в сферах организации транспортного обслуживания, культуры, образования и др.; сократить аппарат муниципальных служащих за счет сокращения подразделений администраций, дублирующих функции; сократить расходы местного бюджета на содержание органов местного самоуправления; избежать конфликтные ситуации между администрациями поселения и района.

Реформирование местного самоуправления было встречено непониманием происходящих процессов и сопротивлением со стороны депутатов представительного органа Надымского района, представляющих партию КПРФ и партию «Справедливая Россия». Кроме этого, в течение марта 2011 года в подъездах жилых домов города Надыма были разбросаны листовки с призывом «Защитить наш город! Защитить свое право выбирать!» за подписью Надымского горкома КПРФ, в которых, наряду с прочими высказываниями, указано, что «мэра будет назначать узкая группа лиц, далекая от повседневных нужд горожан».

В результате проведения совместных совещаний органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район и органов местного самоуправления муниципального образования город Надым, проведения «круглых столов» и иной разъяснительной работы среди населения, представительными органами муниципального района и поселения были утверждены Соглашения о сотрудничестве, позволившие в дальнейшем реализовать волю федерального законодателя.

В целях доведения до населения Надымского района информации о проводимых мероприятиях, органы местного самоуправления Надымского района на протяжении всего этапа реформирования обеспечивали регулярное информационное сопровождение процесса создания «объединенной» Администрации города и района.

С 12 апреля 2012 года руководство Администрацией Надымского района принял грамотный, опытный и энергичный руководитель, уверенный в том, что основными задачами муниципальной власти являются сохранение и развитие имеющегося потенциала территории, создание благоприятных условий для привлечения в экономику района внутренних и внешних инвестиций на основе заботы о человеке и участия инвесторов в социальных проектах, открытость органов местного самоуправления для конструктивного диалога и взаимодействия с населением и со всеми хозяйствующими субъектами Надымского района, грамотная кадровая политика, распространение передового опыта, мобилизация всех интеллектуальных и трудовых ресурсов.

Для того, чтобы население не ощутило негативных проявлений переходного периода,

Особую сложность в реализации реформы стали противоречия между двумя федеральными законами - «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом РФ в части исполнения бюджета поселения органом местного самоуправления муниципального района. Благодаря согласованным действиям финансового органа Администрации района и органа Федерального казначейства, а также благодаря поддержке Правительства ЯНАО данную проблему удалось решить в максимально короткий срок.

В заключение хочу констатировать, что федеральный законодатель, предоставив возможность муниципальным образованиям создавать единую местную администрацию, не учел всех аспектов, связанных с переходом на новую модель осуществления полномочий администрации поселения. Данный вопрос требует системного подхода в своем решении, что вызывает необходимость доработки действующего законодательства и внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации. А Администрация муниципального образования Надымский район готова делиться полученным в результате реализации реформы опытом.

Преобразование муниципального образования село Нори и муниципального образования село Кутопьюган путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование Кутопьюганское:

Законом ЯНАО от 24.05.2012 № 36-ЗАО «О преобразовании некоторых поселений, входящих в состав муниципального образования Надымский район» муниципальные образования село Кутопьюган и село Нори преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование Кутопьюганское с административным центром село Кутопьюган. Данный закон вступил в силу в мае 2012года, до 01 января 2013 года был установлен переходный период в части исполнения бюджетных полномочий.

В августе 2012 года были назначены выборы депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования Кутопьюганское и главы муниципального образования Кутопьюганское, которые состоялись 14 октября 2012 года.

На первом заседании представительного органа поселения Собрание депутатов муниципального образования Кутопьюганское было наделено правами юридического лица, назначены публичные слушания по проекту Устава муниципального образования. Тогда же были приняты решения о ликвидации Собрания депутатов муниципального образования село Нори и Собрания депутатов муниципального образования село Кутопьюган.

В целях оказания содействия органам местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в Администрации Надымского района был подготовлен и утвержден Главой Администрации муниципального образования Надымский район План первоочередных мероприятий, связанных с преобразованием села Кутопьюган и села Нори в муниципальное образование Кутопьюганское. Данным планом предусматривались основные этапы проводимых мероприятий и планируемые сроки реализации каждого из них, определены должностные лица Администрации района, ответственные за проведение каждого мероприятия.

Так, в октябре-декабре 2012 года при непосредственном участии Администрации района был подготовлен и принят ряд основных муниципальных правовых актов, обеспечивающих функционирование органов местного самоуправления вновь образованного поселения: принят Устав муниципального образования, решения о введении местных налогов, утверждено положение о бюджетном процессе, бюджет МО Кутопьюганское на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, одобрен прогноз социально-экономического развития МО Кутопьюганское.

После принятия Устава муниципального образования Кутопьюганское представительным органом было принято решение об учреждении Администрации муниципального образования Кутопьюганское и о ликвидации администраций села Нори и села Кутопьюган.

Таким образом, в настоящее время сформированы и функционируют в полном объеме органы местного самоуправления муниципального образования  Кутопьюганское. Ликвидационные комиссии по ликвидации исполнительно-распорядительных и представительных органов муниципального образования село Нори и муниципального образования село Кутопьюган так же продолжают свою работу.

В Администрации Надымского района вопросы создания правовой базы вновь образованного поселения, вопросы ликвидации органов местного самоуправления села Нори и села Кутопьюган, остаются на особом контроле.