# СУРГУТСКИЙ РАЙОН

В результате выполнения мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Сургутского района в 2012 году:

1. Произведены дополнительные денежные выплаты медицинским работникам:

Для осуществления денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам, медицинским сестрам участковых терапевтов и педиатров, медицинским сестрам врача общей (семейной) практики заключены дополнительные соглашения с работниками. Сумма выплат составляет 28 759,07 рублей.

Осуществление денежных выплат работникам скорой помощи, ФАПов

на общую сумму 10 130,0 тыс. рублей.

Осуществление денежных выплат медицинским работникам малокомплектных участков и работникам сельских амбулаторий проведено на общую сумму 115,0 тыс. руб.

2. Проведена дополнительная диспансеризация работающих граждан:

- план по дополнительной диспансеризации (ДД) в Сургутском районе на 2012 год составил 3 500 человека. Количество прошедших ДД – 3 500 человек (100 % от годового плана). Выдано 3500 паспортов здоровья (постановление администрации Сургутского района от 23.03.2012 № 939 «О проведении в 2012 году дополнительной диспансеризацией работающих граждан на территории Сургутского района»).

3. Оказана специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП) населению Сургутского района в учреждениях здравоохранения ХМАО – Югры, расположенных на территории г. Сургута, Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, а так же за пределами региона.

Количество больных, направленных на лечение в окружные и федеральные центры и получивших ВТМП за отчетный период – 95 человек (из них 16 детей). В 2011 году- 88 человек. После получения ВТМП всем был организован этап долечивания. 4. Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (родовой сертификат).

На 27 декабря 2012 года в Сургутском районе произошло 2068 родов, родилось живыми 2077 детей (18 двоен). Зарегистрировано 9 случаев мертворождения и 2 случая ранней неонатальной смертности. Показатель перинатальной смертности за 2012 год = 5,3 промилле.

Динамика показателей охвата:

- наблюдением беременных женщин в сроке до 12 недель составило 85 % (в 2011 - 85 %).

- охват биохимическим скринингом в 2012 году = 81 % выше уровня 2011 г. (80 %).

- активный патронаж беременных не опускается ниже уровня 2006 года (92 %) и составляет 93,5 %.

- охват ультразвуковым скринингом женщин, закончивших беременность родами, в течение нескольких лет составляет 100 %.

Динамика выдачи родовых сертификатов.

Количество оплаченных:

талонов № 1 (женские консультации) = 1552 (в 2011г. – 1529),

талонов № 2 (родильные отделения) = 27 (в 2011г. – 36),

талонов № 3 (детские поликлиники) = 1563 (в 2011г. – 1438).

Общая сумма средств, перечисленных РО ФСС РФ за услуги по медицинской помощи в период беременности, период родов и по диспансерному (профилактическому) наблюдению за ребенком в течение первого года жизни, на 27 декабря 2012 года составила 6385900,00 рублей (за 2011 год было перечислено 6259000,00 рублей).

Дополнительные средства оплаты труда медицинских работников в рамках реализации программы родовых сертификатов распределяется пропорционально качеству и объему услуг, оказанных сотрудником женщине или ребенку.

Полученные средства направлены:

- на повышение заработной платы – 3681314,29 рублей (3866804,74 руб. в 2011.),

- на лекарственное обеспечение беременных женщин – 742021,63 рублей (1085060,27 руб. в 2011г.),

- на улучшение материально-технического оснащения – 1293188,40 рублей (1266009,08 руб. в 2011г.), в том числе на медицинское оборудование – 729900,00 рублей, на изделия медицинского назначения – 419459,4 рублей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта за счет средств бюджета автономного округа в Сургутском районе проводится обследование новорожденных на наследственные заболевания: ФКУ, муковисцидоз, АГС, врожденный гипотреоз, галактоземию. Выявлен 1 ребенок больной фенилкетонурией, 1 ребенок больной галактозэмией, взяты на диспансерный учет. Процент обследованных за 12 месяцев 2012 года составил 99,5 %. Не обследовано 7 детей по причине отказов родителей.

5. Проведена дополнительная иммунизация населения:

- вакцинация против вирусного гепатита В: план – 2394 человека, выполнена на 100% (2394 человека);

- вакцинация против кори: план – 402 человека, выполнено 402 человека (100%);

- вакцинация против полиомиелита: план – 2034 человека, выполнено V2 – 2034 человека (100 %).