## Slide 1: Основные подходы к организации, выполнению и контролю работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов
Докладчик: директор МУП «СТН» г.Казани,
А.Ю.Гудзь

## Slide 2
Обрушения жилых домов
7 ноября 2014 года. г. Тверь
Обрушение кровли 2-этажного жилого дома в ходе капремонта
В момент обрушения в квартире находились мать и дочь, женщина погибла сразу.

## Slide 3
Основные причины обрушений
зданий и сооружений

## Slide 4
Риски региональных операторов
>>> Выделяется 5 групп рисков, возникающих вследствие выполнения региональными фондами всего комплекса работ по организации и контролю капитального ремонта.

## Slide 5
Финансовые риски
например, некорректное планирование стоимости капремонта
Риски при капитальном ремонте МКД
Организационные риски
например, доступа для обследования общедомового имущества
Риски качества
например, некачественная проектно-сметная документация
Риски безопасности
например, несчастные случаи из-за нарушения техники безопасности
Юридические риски
например, судебные тяжбы с участниками капремонта

## Slide 6
Юридические риски
Риски безопасности
Риски качества
Организационные риски
Финансовые риски
Риски при капитальном ремонте МКД
Образование нового потенциального недоремонта жилищного фонда

## Slide 7
Участники программы капитального ремонта
в Казани и Республике Татарстан
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
Комитет ЖКХ г.Казани
Администрации районов
Управляющие организации
Подрядные организации
Собственники помещений
Служба технического надзора
Жилищная инспекция
Региональный оператор

## Slide 8
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Формирует и защищает заявку в Фонде содействия реформированию ЖКХ на предоставление финансовой поддержки на проведение капремонта
Организовывает взаимодействие участников
капремонта
Согласовывает муниципальные программы
Определяет объемы финансирования
Участвует в отборе подрядных организаций
и подготовке отчетов
Участники капитального ремонта

## Slide 9
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Формирует муниципальную адресную программу капремонта на соответствующий год
Предоставляет в Министерство строительства документы о выполнении условий предоставления
финансовой поддержки
Согласовывает акты выполненных работ
Контролирует ход работ
Предоставляет отчетность по программе
Обеспечивает софинансирование средств местного бюджета
Участники капитального ремонта

## Slide 10
Региональный оператор
Участники капитального ремонта
Осуществляет сбор и хранение средств, предназначенных для проведения капремонта
Проводит отбор подрядных организаций,
Заключает договоры на выполнение работ по капремонту
Производит финансирование и отслеживает
целевое использование средств
Подписывают акты выполненных работ
формы КС-2
Участвуют в приемке работ и домов
после капитального ремонта

## Slide 11
Управляющая организация
Организует работу по изготовлению ПСД
Организует квалификационный отбор
Организует работу с жителями домов
Участники капитального ремонта
Передает объекты под производство работ

## Slide 12
Администрации районов
Формируют программу капремонта по району
Участвуют в отборе подрядных организаций
Организуют разъяснительную работу с собственниками, нанимателями и арендаторами МКД
Участники капитального ремонта
Координируют согласование сроков выполнения капремонта домов и наружных инженерных сетей
Контролируют ход работ и участвуют в приемке работ

## Slide 13
Участники капитального ремонта
Согласовывает дефектные ведомости
Государственная жилищная инспекция
Участвует в отборе подрядных организаций
Регистрирует договоры подряда
Осуществляет контроль за ходом работ
Участвует в приемке выполненных работ

## Slide 14
Участники капитального ремонта
Осуществляет строительный контроль
Контролирует ход изготовления ПСД
Ведет единую техническую политику
Служба технического надзора
Готовит оперативную информацию о ходе работ
Участвует в приемке работ и домов
после капитального ремонта

## Slide 15
Участники капитального ремонта
Выполняют ремонтные работы
Проводят входной контроль документации
Оформляют акты выполненных работ
Подрядные организации

## Slide 16
Участники капитального ремонта
Согласовывают акты выполненных работ
формы КС-2
Участвуют в контроле выполнения работ
Участвуют в приемке работ и домов
после капитального ремонта
Собственники помещений

## Slide 17
1. Финансовые риски
Предупреждение рисков
Предупреждающие меры:
включение строки «оплата за капитальный ремонт» в общую счет-фактуру по квартире (Управляющие компании);
разработка предельных стоимостей по видам строительных работ (Минстрой РТ);
формирование типовых смет с применением корректных расценок (Служба стройконтроля);
осуществление контроля в части замеров объемов выполненных работ и проверка актов выполненных работ формы КС-2 (Служба стройконтроля).
Риски:
Недосбор средств населения;
Некорректное планирование стоимости капитального ремонта и, как следствие, непредвиденная экономия, либо недостаток финансовых средств;
Применение некорректных расценок;
Завышение объемов и стоимости выполненных работ.

## Slide 18
2. Организационные риски
Предупреждение рисков
Предупреждающие меры:
вовлечение управляющих компаний в процесс организации капитального ремонта, имеющих наиболее полную информацию о состоянии курируемых домов;
привлечение служб строительного контроля на местах для обеспечения оперативного контроля хода работ;
проведение администрациями районов разъяснительной работы с собственниками, нанимателями и арендаторами МКД.
Риски:
Удаленность объектов территориально в пределах региона;
Некорректное формирование программ капремонта в связи с отсутствием информации о фактическом состоянии конструктивных элементов МКД;
Отсутствие доступа для обследования общедомового имущества;
Отсутствие информации о возможности доступа в квартиры;
Отсутствие информации о проблемах в эксплуатации конкретного жилого дома;
Отсутствие возможности влияния на собственников, нанимателей и арендаторов МКД.

## Slide 19
3. Риски, влияющие на качество работ
Предупреждение рисков
Предупреждающие меры:
проведение процесса проектирования управляющими компаниями, в частности составление дефектных ведомостей с выходом на объекты, оформление технических заданий;
осуществления строительного контроля как подрядной организацией, так и службой заказчика;
еженедельный контроль сроков и хода производства работ вышестоящими органами - Комитетом ЖКХ города Казани, администрациями районов, Жилинспекцией РТ.
Риски:
Некорректно составленные дефектные ведомости;
Неграмотно составленное техническое задание на проектирование;
Некачественная и несвоевременная проектно-сметная документация;
Нарушения технологии производства работ, а также строительных норм и правил;
Применение некачественных, недолговечных материалов;
Срыв сроков производства работ;
Некорректное ведение исполнительной документации.

## Slide 20
4. Риски, влияющие на безопасность
Предупреждение рисков
Предупреждающие меры:
осуществление строительного контроля;
осуществление дополнительного контроля Жилищной инспекцией в части проверки соблюдения правил техники безопасности на объектах с фотофиксацией.
Риски:
Преждевременное ухудшение эксплуатационных свойств конструктивных элементов и их возможные разрушения;
Угроза жизни и здоровью населения вследствие применения некачественных материалов;
Риски несчастных случаев при производстве работ из-за нарушения рабочими техники безопасности.

## Slide 21
Предупреждение рисков
5. Юридические (правовые) риски
Юридические (правовые) риски снимаются при реализации всех вышеуказанных мер.
Риски:
Судебные тяжбы с участниками капитального ремонта, нанимателями, собственниками, арендаторами многоквартирных домов и как следствие дополнительные затраты, связанные с возмещением ущерба;
«Проблемы» с надзорными органами (УБЭП, Прокуратура, Росфиннадзор, Счетная палата).

## Slide 22
Порядок организации, выполнения и контроля работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов
Изучение нормативно-правовой базы
1
Формирование краткосрочной программы капитального ремонта МКД
2
3
4
5
Предпроектная подготовка объектов
Разработка проектно-сметной документации
Отбор организаций для выполнения работ по капитальному ремонту МКД

## Slide 23
Порядок организации, выполнения и контроля работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов
Передача объекта под производство работ
6
Организация стройплощадки
7
8,9
10
11
Выполнение работ и проведение контроля
Приемка выполненных работ
Контроль технического состояния отремонтированных объектов
в гарантийный период

## Slide 24
Изучение нормативно-правовой базы
1
  Жилищный кодекс РФ;
  Градостроительный кодекс РФ;
  Глава 37 Гражданского кодекса РФ;
  Федеральный закон от 21.07.2007 N185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
  Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
  Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения …»;
  Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и др.

## Slide 25
>>> Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ч.1 ст.166 ЖК РФ):
Виды работ по капитальному ремонту, выполняемые за счет средств региональных Фондов
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
Ремонт крыши;
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;
Ремонт фасада;
Ремонт фундамента МКД.
Изучение нормативно-правовой базы
1

## Slide 26
Виды работ по капитальному ремонту, выполняемые за счет средств региональных Фондов
Изучение нормативно-правовой базы
1
>>> Дополнительные виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ч.2 ст.166 ЖК РФ):
Утепление фасада;
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
Устройство выходов на кровлю;
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и другими видами услуг и (или) работ.

## Slide 27
Виды работ по капитальному ремонту, выполняемые за счет средств региональных Фондов
Изучение нормативно-правовой базы
1
>>> В случае, если:
размер взноса на капитальный ремонт превышает минимальный (по решению собственников),
работы и услуги финансируются за счет средств государственной поддержки, предоставляемой субъектом РФ,
Финансовые средства также могут быть использованы для выполнения других видов работ и услуг (ч.3 ст.166 ЖК РФ; Нормативно-правовые акты субъектов РФ)
Полный перечень общедомового имущества определен в приложении к Постановлению РФ от 13.08.2006г №491 «Об утверждении правил содержания общедомового имущества МКД…»

## Slide 28
Формирование краткосрочной программы капитального ремонта МКД
2
  Организация технических осмотров МКД, планируемых к включению в краткосрочную программу;
  Проведение общих собраний собственников МКД о капитальном ремонте и определении состава работ;
  Подготовка заявки на включение в программу капитального ремонта;
  Отбор домов для включения в краткосрочную программу капитального ремонта на основании критериев, установленных субъектом РФ;
  Формирование краткосрочной программы в электронной системе «Мониторинга объектов жилищного фонда» и утверждение её исполнительным органом субъекта РФ.

## Slide 29
  Составление дефектных ведомостей по видам выполняемых работ и согласование с зональным органом Государственной Жилищной Инспекции субъекта РФ;
  Получение технических условий на проектирование;
  Формирование технического задания на проектирование капитального ремонта МКД.
3
Предпроектная подготовка объектов

## Slide 30
  Изготовление проектно-сметной документации (ПСД);
  Проверка ПСД заказчиком на соответствие техническому заданию на проектирование;
  Корректировка ПСД по замечаниям заказчика;
  Экспертиза сметной документации (при необходимости проекта).
4
Разработка проектно-сметной документации

## Slide 31
  Разработка и утверждение порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту МКД;
  Проведение отбора подрядных и проектных организаций;
  Заключение договора на организацию работ по проектированию;
  Заключение договора на осуществление строительного контроля;
  Заключение договоров на проектирование и выполнение работ;
  Регистрация договоров подряда.
5
Отбор организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту МКД

## Slide 32
  Передача ПСД для проведения входного контроля подрядной организации;
  Корректировка ПСД по замечаниям подрядной организации;
  Передача утвержденной ПСД, к производству работ;
  Проведение мероприятий по подготовке объекта к производству работ (очистка подвальных и чердачных помещений, обеспечение доступа в помещения собственников и арендаторов);
  Проведение общих собраний собственников с участием подрядной организации;
  Заключение договоров на временное потребление электроэнергии и воды с балансодержателем сетей;
  Определение точек подключения к инженерным сетям;
  Передача объекта по акту приема-передачи подрядной организации;
  Разработка проекта производства работ (ППР) подрядной организацией;
  Передача зарегистрированного журнала производства работ подрядной организации.
Передача объекта под производство работ
6

## Slide 33
  Установка информационного щита;
  Организация мест складирования материалов;
  Организация бытовых помещений для размещения персонала подрядной организации;
  Ограждение опасных зон;
  Организация сбора строительных отходов;
  Получение ордеров на земляные работы;
  Получение разрешений на частичное перекрытие тротуаров и проездов.
Организация стройплощадки
7

## Slide 34
  Назначение приказами ответственных лиц по заказчику, подрядной организации и организации осуществляющей строительный контроль;
  Создание рабочих и приемочных комиссий;
  Ведение журнала по технике безопасности;
  Ведение журнала производства работ;
  Выполнение работ в соответствии с календарным графиком;
  Организация оперативных совещаний;
  Оформление исполнительной документации;
  Оформление актов выполненных работ формы и справок формы КС-2, КС-3, КС-6а;
  Работа с обращениями жителей, собственников и арендаторов нежилых помещений.
8
Выполнение работ

## Slide 35
  Строительный контроль подрядчика;
  Строительный контроль заказчика;
  Периодический контроль Жилищной Инспекции;
  Организация совещаний и объездов органами исполнительной власти;
  Организация и ведение претензионной работы;
  Проведение контрольных обмеров, проверка и согласование актов выполненных работ формы КС-2;
  Контроль за устранением замечаний жителей, собственников и арендаторов нежилых помещений.
9
Контроль выполнения работ

## Slide 36
  Организация деятельности рабочих комиссий;
  Контроль устранения выявленных замечаний рабочей комиссии;
  Организация деятельности приемочных комиссий;
  Оформление акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию.
10
Приемка выполненных работ

## Slide 37
  Проведение периодических технических осмотров;
  Организация работ по устранению выявленных дефектов в период гарантийных обязательств;
  Выполнение профилактических работ по обслуживанию и текущему ремонту МКД.
11
Контроль технического состояния отремонтированных объектов в гарантийный период

## Slide 38
Капитальный ремонт – строительный процесс
Процесс капитального ремонта –
многофункциональный процесс
>>> Регламентируется существующими задолго до создания региональных операторов законодательными актами, нормами и правилами, актуализируемыми на основании соответствующих текущих изменений.
>>> Включающая в себя широкий спектр вопросов, решать которые одному региональному оператору не под силу. Конечный результат зависит от качественной и эффективной работы всех участников процесса.

## Slide 39
>>> Система капитального ремонта, выстроенная на основе существующих нормативных требований, работает в любых условиях финансирования.